## п.п.1 п.13
Информация АО "АТЭЦ" об исполнении инвестиционной программы за 2016 год
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [6 empty] | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 20.08.2010г. №422 операционная прибыль в целом по предприятию составляет - 3 071 347,93 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2016 год составляет убыток в сумме - 431 869,60 тыс.тенге.
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж насоса ПЭ-270-150/3-УХЛ4 с эл.двигателем для замены ПЭН №2 | ед. | 1 | 1 | 2016 год |  | 9997.93 | 9997.93 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
1.2. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж насосов 1Д1250-125 с эл.двигателем на IV очереди | ед. | 2 | 2 | 2016 год |  | 16998.93 | 16998.93 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2. Оборудование для котельного цеха
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж рециркуляционного мазутонасоса 4 НУ с эл. двигателем | шт | 1 | 1 | 2016 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 20.08.2010г. №422 операционная прибыль в целом по предприятию составляет - 3 097 575,82 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2016 год составляет убыток в сумме - 431 869,60 тыс.тенге. | 391.7 | 391.7 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2.2. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж эл.двигателя А-103-8М 125кВт, 730 об/мин (для ДВ котла ст.№3) | шт | 1 | 1 | 2016 год |  | 496.3 | 496.3 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и насоса БСК типа К-100/65 с эл. двигателем АиР 180М-2 | шт | 1 | 1 | 2016 год |  | 78.98 | 78.98 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
3. Монтажно-строительные работы
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Реконструкция здания насосной теплосети | работ | 1 | 1 | 2016 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 20.08.2010г. №422 операционная прибыль в целом по предприятию составляет - 3 097 575,82 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2016 год составляет убыток в сумме - 431 869,60 тыс.тенге. | 15035.875 | 15035.875 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
4. Энергетическое оборудование
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и замена деталей проточной части ЦНД типа ПТ-60-90/13 ст. № 5. | комплект | 1 | 1 | 2016 год |  | 54142.775 | 54142.775 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х | -430616.0478 | 97142.49 | 97142.49 | 0 | х
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - аварий |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - отказы I степени |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - отказы II степени |  | кол-во
24оС

## п.п.2,3 п.13
Финансово-экономические показатели и объем предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за 2016 год.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически за 2016 год
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабже-нию тепловой энер-гией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 3128192.3907 | 3285.9003
2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 3558808.4385 | 7854.4994
3 | Результат от регулируемой деятельности (+ прибыль, - убыток) | тыс.тенге | -430616.0478 | -4568.5991
4 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 691326.62 | 0
|  | вагоно-км | 0 | 1404.531

## п.п.5 п.13
1. Сведения о ходе ожидаемого исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу АО "АТЭЦ" по производству и снабжению тепловой энергией за 2016 год.
№№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, в % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1280087.03 | 1382689.054 | 108.0152
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 822764.49 | 707662.47 | 86.0103
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 114190.14 | 94005.095 | 82.3233 | Неосвоение в основном произошло по химреагентам, снижение затрат объясняется снижением производства тепловой энергии с 791,0 тыс.Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 694,14 тыс.Гкал фактически, а также улучшением качества и уменьшением количества исходной воды.
1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 20696.88 | 21481.775 | 103.7923 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением стоимости приобретаемого ГСМ.
1.3. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 667172.54 | 572259.14 | 85.7738 | Небольшое отклонение по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется снижением объема производства тепловой энергии с 791 000 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 694 139,08 Гкал фактически.
1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 20704.93 | 19916.46 | 96.1919 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
2 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 223846.66 | 228913.97 | 102.2637
2.1. | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 197395.64 | 201895.52 | 102.2796 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшое отклонение объясняется ростом заработной платы с учетом инфляции в соответствии условиям Коллективного договора.
2.2. | Социальный налог | тыс.тенге | 19542.17 | 20402.97 | 104.4048 | Рост затрат по данному виду налога объясняется ростом фонда заработной платы производственному персонала, облагаемые налогом.
2.3. | ОППВ 5% | тыс.тенге | 6908.85 | 6615.48 | 95.7537 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 97091.02 | 306964.74 | 316.1618 | Рост связан с увеличением фактически начисленных амортизационных отчислений против запланированных в тарифной смете, так как ДКРЕМ умышленно занизили затраты по данной статье с 320 109 тыс.тенге согласно поданной заявке до 97 091 тыс.тенге утвержденной в год.
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 58470.49 | 61394.01 | 105 | Рост затрат по данной статье связан выполнением дополнительных работ, выявленных при обследовании оборудования в период капитального ремонта согласно РД122.04.183-03, а также выполнением дополнительных ремонтных работ по т/а ст. №8, и др., не предусмотренные в тарифной смете.
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 58470.49 | 61394.01 | 105
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 77914.37 | 77753.864 | 99.794
5.1. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 15123.46 | 14773.67 | 97.6871 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.2. | Налоги | тыс.тенге | 7354.39 | 5081.71 | 69.0976 | Снижение объясняется уменьшением платы за выбросы в связи с снижением производства тепловой энергии с 791,0 тыс.Гкал, предусмотренных в тарифной смете до 694,14 тыс.Гкал фактически.
5.3. | Услуги подрядных организаций | тыс.тенге | 20013.37 | 19905.53 | 99.4612 | Рост объясняется выполнением дополнительных работ, не запланированных в тарифной смете- выполнением ремонтных работ по устранению повреждений обмотки статора генератора в лобовой части между фазой В и С, приведшего к аварийному останову т/а ст. №8 ПТ-25-90/10.
5.4. | Прочие денежные расходы | тыс.тенге | 35423.15 | 37992.954 | 107.2546
II | Расходы периода, всего |  | 375.855 | 384.025 | 102.1737
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1280462.885 | 1383073.089 | 108.0135
IV | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 12459.11 | 12175.6395 | 97.7248
V | Доход | тыс.тенге | 0 | -430616.0478 | -
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 2550754.73 | 2163559.71 | 84.8204 | Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 604 300,42 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 512 570,31 Гкал фактически.
VI | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 3843676.725 | 3558808.4385
VII | Всего доходов | тыс.тенге | 3843676.725 | 3128192.3907 | 81.3854
VIII | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 791000 | 694139.08 | 87.7546
IX | Объем оказываемых услуг | Гкал | 791000 | 691326.62 | 87.3991
в том числе:
- | в паре | Гкал | 5275.88 | 10423.7 | 197.5727 | По факту, согласно договору с ТОО "АНПЗ" согласно договору о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата от 23.06.2014г. №3205/957-14.
- | в горячей воде | Гкал | 604300.42 | 512570.31 | 84.8204 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 181423.7 | 168332.61 | 92.7842 | По факту.
X | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 5860.41 | 5860.41 | 100
2. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2016 год
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Ожидаемые сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 7288.17 | 7854.4994 | 107.7705
из них:
1 | Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 3376.9 | 3738.1581 | 110.6979 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете. Небольшое отклонение объясняется ростом заработной платы с учетом инфляции в соответствии условиям Коллективного договора.
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 989.49 | 945.3134 | 95.5354 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 2567.16 | 2575.3876 | 100.3205 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 354.62 | 595.6404 | 167.9658
II | Всего затрат | тыс.тенге | 7288.17 | 7854.4994 | 107.7705
III | Прибыль, в тенге | тенге/ вагонокм | 0 | -4568.5991 |  | По факту.
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 7288.17 | 3285.9003 | 45.0854 | По факту.
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 3115.27 | 1404.531 | 45.0854 | По факту. Снижение объясняется снижением объема оказываемых услуг с 3 115 вагонокм, предусмотренных в тарифной смете до 1 405 вагонокм фактически.
|  | тыс.тенге | 7288.17 | 3285.9003 | 45.0854
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | 2339.5 | 2339.5 | 100