## Исполнение ИП за 2017г.
Информация АО "АТЭЦ" об исполнении инвестиционной программы за 2017 год
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  | Сумма инвестиционной программы (проекта)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения
|  |  |  | План | Факт
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Насосное оборудование | [5 empty] | 11178.57 | 11178.57
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насосов типа АНДК-250-105 А с э/двигателем для т/а ст. №6 | шт. | 2 | 2 | 10198.03 | 10198.03 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
1.2. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж электродвигателя ДАЗО13-42-10МУ1 250 кВт, 600 об/мин, 6000 В (для дымососов к/а ст. №3-7) | шт. | 1 | 1 | 927.34 | 927.34 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
|  | Приобретение электродвигателя 5АМХ160S8У1 IM1081 380/660В 50 Гц IP54 (для РВП к/а ст. №4-7) | шт. | 2 | 2 | 53.2 | 53.2 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2. Строительно-монтажные работы | [5 empty] | 61236.95 | 61236.95
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж мазутного резервуара V- 3000 м3 | ед. | 1 | 1 | 23315.9133 | 23315.9133 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2.2. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Реконструкция покрытия дымовой трубы №4 | шт. | 1 | 1 | 12949.8768 | 12949.8768 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
2.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж оборудования теплофикационной установки IV очереди | раб. | 1 | 1 | 24971.1599 | 24971.1599 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного.
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | 72415.52 | 72415.52 | 0 | х

## осн.фин-экон.показ. и объемы ус
Финансово-экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за 2017 год.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически за 2017 год
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабже-нию тепловой энер-гией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 3403530.33 | 5044.43
2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 3727741.76 | 7079.32
3 | Результат от регулируемой деятельности (+ прибыль, - убыток) | тыс.тенге | -324211.43 | -2034.89
4 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 697338.803 | 0
|  | вагоно-км | 0 | 2156.2

## исполнение ТС по рег.ус.за 2017
1. Сведения о ходе ожидаемого исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу АО "АТЭЦ" по производству и снабжению тепловой энергией за 2017 год.
№№ п/п | Наименование показателей | единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, в % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1341088.52 | 1303855.4935 | 97.2237
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 872022.75 | 823734.5188 | 94.4625
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 108359.98 | 110581.51 | 102.0501 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением стоимости приобретаемого вспомогательных материалов на эксплуатацию.
1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 21938.69 | 22896.28 | 104.3648 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением стоимости приобретаемого ГСМ.
1.3. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 719776.85 | 668852.2965 | 92.925 | Небольшое снижение по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется снижением объема производства тепловой энергии с 823,00 тыс.Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 698,94 тыс.Гкал фактически.
1.4. | Энергия покупная | тыс.тенге | 21947.23 | 21404.4323 | 97.5268 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
2 | Расходы на оплату труда производственного персонала с начислениями по соц.страхованию, соц.налогу, ОППВ, ОСМС | тыс.тенге | 238323.66 | 244072.4386 | 102.4122 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 72362.51 | 72362.51 | 100 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
4 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 80655.22 | 82213.78 | 101.9324 | Отклонение связано выполнением дополнительных работ, выявленных при обследовании оборудования в период капитального ремонта согласно РД122.04.183-03, а также выполнением дополнительных ремонтных работ по т/а ст. №5, и др., не предусмотренных в тарифной смете.
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 77724.38 | 81472.2462 | 104.822
5.1. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 15123.46 | 15210.051 | 100.5726 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.2. | Налоги | тыс.тенге | 5698.69 | 5579.8885 | 97.9153 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.3. | Услуги подрядных организаций | тыс.тенге | 20013.37 | 19149.2866 | 95.6825 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.4. | Прочие денежные расходы | тыс.тенге | 36888.86 | 41533.02 | 112.5896
II | Расходы периода, всего |  | 393.35 | 380.98 | 96.8552
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1341481.87 | 1304236.4735 | 97.2236
IV | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 13206.442 | 13370.99 | 101.246
V | Доход | тыс.тенге | 0.005 | -324211.4335 | -
| Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 2851586.893 | 2410134.3 | 84.5191 | Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 613 507,51 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 518 531,47 Гкал фактически.
VI | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 4206275.205 | 3727741.7635
VII | Всего доходов | тыс.тенге | 4206275.21 | 3403530.33 | 80.9155
VIII | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 823000.06 | 698939.73 | 84.9258
IX | Объем оказываемых услуг | Гкал | 823000.06 | 697338.8 | 87.3991
в том числе:
- | в паре | Гкал | 35846.47 | 17992 | 50.1918 | По факту, согласно договору с ТОО "АНПЗ" согласно договору о предоставлении тепловой энергии в виде пара и конденсата с ТОО «Атырауский НПЗ» от 04.01.2017г. №15/18.
- | в горячей воде | Гкал | 613507.51 | 518531.47 | 84.5192 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 173646.08 | 160815.33 | 92.611 | По факту.
X | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 6299.52 | 6299.52 | 100
2. Сведения об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций за 2017 год
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2016 год | Ожидаемые сложившиеся показатели тарифной сметы за 2016 год | Откло-нение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 7288.17 | 7079.32 | 97.1344
из них:
1 | Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 3376.9 | 3191.84 | 94.5198 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 989.49 | 942.64 | 95.2652 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 2567.16 | 2546.86 | 99.2092 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
4 | Прочие затраты (налоги) | тыс.тенге | 354.62 | 397.98 | 112.2272
II | Всего затрат | тыс.тенге | 7288.17 | 7079.32 | 97.1344
III | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -2034.89 |  | По факту.
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 7288.17 | 5044.43 | 69.2139 | По факту. Снижение объясняется снижением количества контрагентов, использующих подъездной путь АО "АТЭЦ" с 3 115 вагонокм, предусмотренных в тарифной смете до 2 156 вагонокм фактически.
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 3115.27 | 2156.2 | 69.2139
|  | тыс.тенге | 7288.17 | 5044.43 | 69.2139
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | 2339.5 | 2339.5 | 100