## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 101792.86 | 0 | -101792.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж деаэраторов типа ДП-225/65 (замена 1-3 очереди) | шт. | 1 | 1 | 2020 год |  | 20446.4 | 0 | -20446.4 |  | 0
1.2. |  | Приобретение и монтаж насосов типа Д6300 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 4508.44 | 0 | -4508.44 |  | 0
1.3. |  | Приобретение и монтаж подогреватели сетевой воды типа ПСВ-500-3-23 для замена БО№2 | шт. | 1 | 1 |  |  | 61892.85 | 0 | -61892.85 |  | 0
1.4. |  | Приобретение и монтаж мостового кран г/п -50тн. для турбинного цеха (II-этап) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2229.97 | 0 | -2229.97 |  | 0
1.5. |  | Приобретение и монтаж АНДк 250-105а с электродвигателей (для КЭНов т/а ст.№6,7). | шт. | 4 | 4 |  |  | 12715.2 | 0 | -12715.2 |  | 0
2. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 6938.58 | 0 | -6938.58 |  | 0
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насосов КНС тип насоса АР-150 с эл.двигателем | шт. | 2 | 2 | 2020 год |  | 960.6 | 0 | -960.6 |  | 0
2.2. |  | Приобретение и монтаж мостового кран г/п -30тн. для котельного цеха (II-этап) | шт. | 1 | 1 |  |  | 2229.97 | 0 | -2229.97 |  | 0
2.3. |  | Приобретение редукторов РВП котлов ТГМ -151Б МПО-2-18Вк-81,6-5,5/18 (для котлов ст.№8,9) | шт. | 2 | 2 |  |  | 624.39 | 0 | -624.39 |  | 0
2.4. |  | Приобретение и монтаж электродвигателя АО-2-42-4 5,5кВ,1450об/мин (для РВП котла ст№8,9) | шт. | 2 | 2 |  |  | 450.51 | 0 | -450.51 |  | 0
2.5. |  | Приобретение насосов КНС тип насоса АР-100 с эл.двигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 2673.11 | 0 | -2673.11 |  | 0
3. Проектные работы | [7 empty] | 1120.7 | 0 | -1120.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Проектирование отстойника сборных вод с ХВО V-1200м3 | проект | 1 | 1 | 2020 год |  | 1120.7 | 0 | -1120.7 |  | 0
4. Монтажно-строительные работы | [7 empty] | 38059.17 | 0 | -38059.17 |  | 0
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж по установки обратного осмоса произв. 75м³. (II-этап) | к-т | 1 | 1 | 2020 год |  | 24015.11 | 0 | -24015.11 |  | 0
4.2. |  | Строительство площадки отстойника сборных вод с ХВО V-1200м3 | к-т | 1 | 1 |  |  | 14044.06 | 0 | -14044.06 |  | 0
5. Энергетическое оборудование | [7 empty] | 168050.97 | 0 | -168050.97 |  | 0
5.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение оборудования и монтаж котлоагрегата ТГМ-151Б ст.№15 (II-этап) | к-т | 1 | 1 | 2020 год |  | 168050.97 | 0 | -168050.97 |  | 0
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х |  | 315962.28 | 0 | -315962.28 | х | 0 | 0 | - | -
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.097 | 853.76
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.535 | 688.2896
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 161.7815 | 164.27
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3 | 173.3
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.48 | 52.41 | - | - |  |  | Рост износа основных средств находится в пределах естественного износа, соответствующего общему техническому ресурсу их работы.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Аварий нет
| Примечание: | В настоящее время материал по корректировке утвержденной инвестиционной программы АО "Атырауская ТЭЦ" по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергией на 2020 год по мероприятиям, сохраняя сумму затрат по инвестиционной составляющей на 2020 год на уровне, принятой в утвержденной тарифной смете на 2016-2020 годы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.