## Общая инф-ция о СЕМ
I. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».
В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.
Генерирующим источником электрической и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.01.2020 года – 414 МВт, установленной тепловой мощностью – 695 Гкал/час. и паропроизводительностью – 2 300 т/час.
Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.01.2020 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт.
Производство теплоэнергии в 2019 году – 837,10 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.
Установленная тепловая мощность ТЭЦ используется только на 27,5 % из-за отсутствия крупных теплоемких промышленных предприятий, которые были бы расположены вблизи Атырауской ТЭЦ и использовали бы пар из отборов турбин и горячую воду.
Атырауская ТЭЦ работает на природном газе.
В составе пиковой водогрейной котельной - 3 водогрейных котла, установленной тепловой мощностью – 103 Гкал/ч (120 МВт). Топливо – природный газ.
Основной вид деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» - производство и реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией.
Теплоэнергия в виде пара подается потребителям по трубопроводу диаметром 350 мм
Теплоэнергия, вырабатываемая Атырауской ТЭЦ в виде горячей воды, транспортируется по трубопроводам диаметром 500 и 800 мм, ориентирована на внутренний рынок для всех категорий потребителей города Атырау.
Транспортировку тепловой энергии до потребителя осуществляет АО «Атырауские
тепловые сети». Оплата за услуги по транспортировке тепла производится по тарифу, утвержденному Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области.
По двум видам деятельности АО «Атырауская ТЭЦ предоставляет услуги в сфере естественной монополии:
1. предоставление услуг по производству и снабжению тепловой энергией;
2. предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.
В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг.

## исполнение ИП за 2019г.
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об исполнении инвестиционной программы на 2019 год по итогам 2019 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Откло-нение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 95915.72 | 95915.72 | 0 |  | 75982.2509 | 19933.4691 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж насоса ПЭ-270-150/3 с электродвигателем | шт. | 1 | 1 | 2019 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 689 916,91 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2019 год составляет убыток в сумме - 392 427,78 тыс.тенге. | 18265.43 | 18265.43 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 14469.458 | 3795.972 | 0 | 0 | 0 | Питательный насос типа ПЭ-270-150/3 с электродвигателем необходим на IV очередь, в связи с предстоящим вводом новы мощностей т/а ст.№13 и к/а ст. №15. | - | ввод нового оборудования | - | - | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 12.04.2019г. №11-07/53. Фактическое освоение подтверждается актом приемки-передачи долгосрочных активов №96 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000003 от 31.12.2019г. Насос ПЭН-270-150/3 будет смонтирован согласно графику монтажа турбоагрегата ст.№13. Мероприятия выполнены в полном объеме. | В течение 2019 года поступило 223 заявлений от бытовых потребителей, что на 25,7% меньше, чем в 2018 году, что связано с улучшением качества оказываемых услуг.
1.2. |  | Приобретение насоса АНДК 250-105А | шт. | 2 | 2 |  |  | 10586.26 | 10586.26 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 8386.1943 | 2200.0657 | 0 | 0 | 0 | В связи с расширением главного корпуса IV очереди (III – этап) и продолжением строительно-монтажных работ по установке и монтажу турбоагрегата ст.№13 типа ПТ-65-90/13 для завершения технологической схемы работы турбоагрегата необходимы конден-сатные насосы типа АНДК-250-105А с электродвигателем в количестве 2 шт. для беспе-ребойной подачи необходимого количества циркуляционной воды на турбину. | - | ввод нового оборудования | - | - | отказов не было
1.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение материалов для замены внутристанционных тепловых сетей | к-т | 1 | 1 | 2019 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 689 916,91 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2019 год составляет убыток в сумме - 392 427,78 тыс.тенге. | 54560.22 | 54560.22 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 43221.3648 | 11338.8552 | 0 | 0 | 0 | В связи с расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению возникла необходимость в реконструкции внутристанционных тепловых сетей. | 0 | 75 | - | - | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 28.05.2019г. №11-07/69. Фактическое освоение подтверждается п/о 1002 от 30.09.2019г. счет-фактура 00000000060 от 19.09.2019г., п/о 1003 от 30.09.2019г. счет-фактура 00000000061 от 25.09.2019г., п/о 1095 от 29.10.2019г. счет-фактура 00000000070 от 08.10.2019г., п/о 1096 от 29.10.2019г. счет-фактура 00000000067 от 07.10.2019г. , п/о № 1295 от 28.11.2019г. счет-фактура №00000000087 от 19.11.2019г., п/о № 1394 от 29.12.2019г. счет-фактура №00000000099 от 26.12.2019г., п/о 1395 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000091 от 05.12.2019г., п/о 1426 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000002 от 31.12.2019г. Мероприятие выполнено в полном объеме. | В течение 2019 года поступило 223 заявлений от бытовых потребителей, что на 25,7% меньше, чем в 2018 году, что связано с улучшением качества оказываемых услуг.
1.4. |  | Приобретение запасных частей для ЦЭН ОПВ-3-87 | к-т | 1 | 1 |  |  | 12503.81 | 12503.81 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 9905.2338 | 2598.5762 | 0 | 0 | 0 | В настоящий момент ввиду физической изношенности производительность ЦЭНа №4 составляет 12000 м3/ч при номинале 14000 м3/ч, то есть не обеспечивает требуемый напор, ввиду чего возникает необходимость включения дополнительного ЦЭНа | - | ввод нового оборудования | - | - |  |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 28.05.2019г. №11-07/67. Фактическое освоение подтверждается п/о 1420 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000108 от 31.12.2019г., п/о 1487 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000113 от 31.12.2019г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 10798.63 | 10798.63 | 0 |  | 8554.429 | 2244.201 | 0 | 0
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 14-59-8 10У1, 320/160кВт, 750/600 об/мин, 6000В, 1 шт. (для ДВ к/а ст.№11).; ДАЗО 14-49-8 10У1, 250/125кВт, 750/600 об/мин, 6000В, 1 шт. (для ДС к/а ст.№11). | шт. | 2 | 2 |  |  | 7922.55 | 7922.55 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 6276.0638 | 1646.4862 | 0 | 0 | 0 | Приобретение новых электро-двигателей повысит надежность работы электрооборудования станции. | 86 | 1.3 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 24.05.2019г. №11-07/63. Фактическое освоение подтверждается актом приемки-передачи долгосрочных активов №95 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000110 от 31.12.2019г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.2. |  | Приобретение расширителя периодической продувки II-III очереди РПП V-7,5м3 Р-1,5кгс/см2 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1438.04 | 1438.04 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1139.1826 | 298.8574 | 0 | 0 | 0 | Приобретение новых сосудов высокого давления повысит надежность работы котельного оборудования. | 97 | 1.5 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 24.05.2019г. №11-07/62. Фактическое освоение подтверждается актом приемки-передачи долгосрочных активов №94 от 30.12.2019г. счет-фактура 00000000105 от 30.12.2019г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.3. |  | Приобретение расширителя дренажей РД V-7,5 м3 Р-1,5кгс/см2 | шт. | 1 | 1 |  |  | 1438.04 | 1438.04 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1139.1826 | 298.8574 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 1.5 |  |  | отказов не было
3. Монтажно-строительные работы | [7 empty] | 326623.36 | 326623.5672 | 0.20721 |  | 258743.7579 | 67879.8093 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение оборудования и материалов для теплофикационной установки БУ-5 IV-очереди | к-т | 1 | 1 | 2019 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 689 916,91 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2019 год составляет убыток в сумме - 392 427,78 тыс.тенге. | 294402.71 | 294402.9074 | 0.19742 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 233219.2844 | 61183.623 | 0 | 0 |  | В связи с расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению необходима установка и монтаж новой теплофикационной установки БУ-5 IV очереди АТЭЦ. | - | ввод нового оборудо-вания |  |  | отказов не было |  | Договор на поставку оборудования и материалов для монтажа теплофикационной установки БУ-5 IV очереди заключен с ТОО "Altyn Trading" от 27.06.2019г. №11-07/72. Фактическое освоение подтверждается п/о 918 от 31.08.2019г. счет-фактура 00000000054 от 22.08.2019г., п/о 1001 от 30.09.2019г. счет-фактура 00000000059 от 19.09.2019г., п/о 1098 от 29.10.2019г. счет-фактура 00000000068 от 07.10.2019г., п/о 1100 от 29.10.2019г. счет-фактура 00000000069 от 08.10.2019г., п/о 1119 от 29.10.2019г. счет-фактура 00000000073 от 08.10.2019г., п/о №1170 от 31.10.2019г. счет-фактура №00000000074 от 24.10.2019г., п/о №1171 от 31.10.2019г. счет-фактура №00000000075 от 24.10.2019г., п/о №1172 от 31.10.2019г. счет-фактура №00000000078 от 30.10.2019г., п/о №1173 от 30.10.2019г. счет-фактура №00000000079 от 30.10.2019г., п/о №1174 от 31.10.2019г. счет-фактура №00000000077 от 30.10.2019г., п/о № 1230 от26.11.2019г. счет-фактура №00000000083 от 01.11.2019г., п/о № 1231 от 26.11.2019г. счет-фактура №00000000084 от 07.11.2019г., п/о 1232 № от 26.11.2019г. счет-фактура №00000000082 от 01.11.2019г., п/о № 1242 от 27.11.2019г. счет-фактура №00000000081 от 01.11.2019г., п/о № 1291 от 28.11.2019г. счет-фактура №00000000088 от 19.11.2019г., | В течение 2019 года поступило 223 заявлений от бытовых потребителей, что на 25,7% меньше, чем в 2018 году, что связано с улучшением качества оказываемых услуг.
[13 empty] | 0 | [10 empty] | п/о № 1294 от 28.11.2019г. счет-фактура №00000000085 от 15.11.2019г., п/о 1296 от 28.11.2019г. счет-фактура 00000000086 от 19.11.2019г., п/о 1391 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000102 от 26.12.2019г., п/о 1392 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000101 от 26.12.2019г., п/о 1393 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000095 от 26.12.2019г., п/о 1396 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000092 от 26.12.2019г., п/о 1399 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000097 от 26.12.2019г., п/о 1411 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000096 от 26.12.2019г., п/о 1412 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000093 от 26.12.2019г., п/о 1414 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000098 от 26.12.2019г., п/о 1422 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000104 от 27.12.2019г., п/о 1424 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000106 от 30.12.2019г., п/о 1425 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000107 от 31.12.2019г., п/о 1427 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000003 от 31.12.2019г., п/о 1428 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000001 от 31.12.2019г.
3.2. |  | Приобретение металлопроката для изготовления и монтажа металлоконструкций деаэраторной этажерки на 3 оси главного корпуса и площадок обслуживания т/а ст.№13 IV очереди | к-т | 1 | 1 |  | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 567 788,59 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2019 год составляет убыток в сумме - 396 984,18 тыс.тенге. | 16863.57 | 16863.5798 | 0.0097878 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 13358.9442 | 3504.6356 | 0 | 0 |  | Необходимость выполнения данного мероприятия обусловлена расширением г. Атырау, вводом города - спутника Талгайран и новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению. | - | ввод нового оборудо-вания |  |  | отказов не было |  | Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 04.03.2019г. №11-07/38. Фактическое освоение подтверждается п/о 791 от 31.07.2019г. счет-фактура 00000000114 от 31.07.2019г., п/о 903 от 31.08.2019г. счет-фактура 00000000138 от 29.08.2019г., п/о 948 от 27.09.2019г. счет-фактура 00000000142 от 13.09.2019г., п/о 1381 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000179 от 20.12.2019г., п/о 1382 от 29.12.2019г. счет-фактура 00000000171 от 18.12.2019г., п/о 95 от 25.02.2019г. счет-фактура 1612 от 12.02.2019г., п/о № 1440 от 30.12.2019г. счет-фактура 00000000183 от 30.12.2019г., п/о 518 от 31.05.2019г. счет-фактура 00000000079 от 16.05.2019г., п/о 1473 от 30.12.2019г. счет-фактура 20295 от 25.12.2019г., № 1484 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000001 от 31.12.2019г., № 1485 от 31.12.2019г. счет-фактура 00000000187 от 31.12.2019г., № 1486 от 31.12.2020г. счет-фактура 00000000188 от 31.12.2020г. | В течение 2019 года поступило 223 заявлений от бытовых потребителей, что на 25,7% меньше, чем в 2018 году, что связано с улучшением качества оказываемых услуг.
3.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Монтаж главного корпуса IV очереди АО "АТЭЦ" на 3 оси (36м) | раб. | 1 | 1 |  |  | 15357.08 | 15357.08 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 12165.5293 | 3191.5507 | 0 | 0 |  | Монтаж т/а ст.№13 типа ПТ-65-90/13 при несении и выдерживании графика электрических нагрузок позволит покрыть пиковые нагрузки, которые в настоящее время покрываются перетоками из соседних регионов. Ввод в эксплуатацию т/а ст.№13 типа ПТ-65-90/13 позволит обеспечить дополнительную выработку электроэнергии без приема от других источников. | - | ввод нового оборудо-вания |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на работу заключен с ТОО "Нефтехимприбор" от 16.04.2019г. №11-08/55. Фактическое освоение подтверждается счет-фактурой от 31.05.2019г. № 00000000004 и актом выполненных работ за май месяц 2019г., счет-фактурой от 06.12.2019г. № 00000000013 и актом выполненных работ за декабрь месяц 2019г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х | -392427.78 | 433337.71 | 433337.9172 | 0.20721 | х | 343280.4378 | 90057.4794 | - | - | [8 empty] | Источники Финансирования Инвестпрограммы: 1. За счет амортизации - 343 280,44 тыс.тенге; 2. За счет прибыли от неосновной деятельности - 89 363,63 тыс.тенге.
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.94 | 837.097 | [6 empty] | Уменьшение полезного отпуска тепловой энергии в горячей воде (Гкал) и суммы товарной реализации (млн.тенге) у бюджетных и прочие потребителей объясняется увеличением количества установленных приборов учета тепловой энергии на 78 пр.уч.(т.е. в 2018 г. – 1317пр.уч., в 2019г. – 1395 пр.уч), как индивидуальных так и общедомовых. Также в связи переходом на автономное теплоснабжение - 14объектов, не подключенных в отопительный сезон - 54 объектов и 15 многоквартирных жилых домов в мкр.Береке переведены из разряда юр.лиц в физ.лица в связи заселением. На уменьшение полезного отпуска также повлияла сравнительно высокая температура наружного воздуха в зимние и осенние месяцы 2019 года в сравнении с 2018 годом на 2,9гр.С выше. Среднегодовая температура за 2018год составил плюс 0,2гр.С, а в 2019 году плюс 3,1 гр.С. В связи с чем некоторые отдельно стоящие юридические лица подключились к отоплению 2019 году поздно по сравнению с 2018г.
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.78 | 673.535
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 171.365 | 161.7815
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.43 | 173.3
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 50.69 | - | - |  |  | Небольшой рост износа объясняется тем, что в течение 2019 года ввод основного оборудования в эксплуатацию не производился. В этих условиях рост степени годового износа на естественный прирост с учетом наработки оборудования в 2019 году.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 7
в том числе:
| - аварий |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - отказы I степени |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1 | Рост отказов II степени в 2019 году объясняется дефектами материалов изготовления установок и механических неисправностей конструкций
| - отказы II степени |  | кол-во | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 6

## исп. тар.см. по рег.усл за 19г.
Приложение № 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
форма 2
Информация об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией по АО "АТЭЦ"
по итогам 2019 года.
| Индекс | ИТС-1
| Периодичность: | годовая
| Представляют: | АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"
| Куда представляется форма: | ГУ Департамента комитета по РЕМ, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области
| Срок представления - | ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за полугодие 2019 года | Отклонение, % |  | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1743343.505 | 1802122.107 | 58778.602 | 103.3716
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 998153.07 | 1013025.23 | 14872.16 | 101.49
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 110782.39 | 116736.25 | 5953.86 | 105.3744 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением стоимости приобретаемых материалов на эксплуатацию.
1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 25183.68 | 24722.18 | -461.5 | 98.1675 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
1.3. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 857536.15 | 866535.82 | 8999.67 | 101.0495 | Рост затрат по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется увеличением цен: - на поставку природного газа ТОО "ТШО" с 4 392,32 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 4 586,06 тенге за тыс.м3 фактически.; - на транспортировку газа АО "КазТрансГазАймак" с 1 632,72 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 1 750,00 тенге за тыс.м3 фактически.
1.4. | Энергия | тыс.тенге | 4650.85 | 5030.98 | 380.13 | 108.1733 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением потребления электроэнергии объектами, удаленные от ТЭЦ.
2 | Расходы на оплату труда, в том числе: | тыс.тенге | 259449.72 | 290645.81 | 31196.09 | 112.0239 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15-20% с 1 октября 2018 года и увеличением численности производственного персонала по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования по расширению IV очереди АТЭЦ.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 343224.19 | 343224.19 | 0 | 100 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 78841.59 | 90591.52 | 11749.93 | 114.9032 | Рост затрат по данной статье связан выполнением дополнительных работ, выявленных при вскрытии и дефектации основного оборудования в период проведения капитального ремонта согласно дефектным ведомостям: - по котлоагрегату ст. №8 по замене редукторов РВП; - по котлоагрегату ст. №12 при замене подшипников ТДМ; - по котлоагрегату ст.№14 - по замене пакета пароперегревателя; - выполнением работ по обследованию турбины и чистки трубной системы конденсатора спецорганизациями; - выполнение незапланированных дноуглубительных работ на протоке канала Перетаска для обеспечения бесперебойной подачи технической воды к турбинам, связанного с низким уровнем воды в р. Урал; - и другие; - также ростом цен на приобретаемые материалы на ремонт.
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 62145.79 | 71225.49 | 9079.7 | 114.6103
4.2. | Услуги подрядных организаций | тыс.тенге | 16695.8 | 19366.03 | 2670.23 | 115.9934
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 63674.935 | 64635.357 | 960.422 | 101.5083
5.1. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 12013.94 | 11454.93 | -559.01 | 95.347 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.2. | Налоги | тыс.тенге | 12731.51 | 12177.24 | -554.27 | 95.6465 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
5.4. | Прочие денежные расходы | тыс.тенге | 38929.485 | 41003.187 | 2073.702 | 105.3268
II | Расходы периода, всего |  | 392.4693 | 420.411 | 27.9517 | 107.1195
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1743735.9693 | 1802542.518 | 58806.5487 | 103.3724
IV | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 848998 | 837096.79 | -11901.21 | 98.5982
V | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 90057.28 | -392427.7813 | -482485.0613 | -
VI | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 14421.11 | 25168.18 | 10747.07 | 174.5232
VII | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 2921691.075 | 2441962.2 | -479728.875 | 83.5804 | Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 625 070,00 Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 536 513,01 Гкал фактически.
VIII | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 4769905.4343 | 4269672.898 | #REF! | 89.5127
IX | Всего доходов | тыс.тенге | 4769905.43 | 3877245.1167 | -892660.3133 | 81.2856
X | Объем оказываемых услуг | Гкал | 848998 | 835316.47 | -13681.53 | 98.3885
|  | тыс.тенге | 4769905.43 | 3877245.1167 | -892660.3133 | 81.2856
в том числе
- | в паре | Гкал | 48000 | 137022 | 89022 | 285.4625 | По факту, согласно договору с ТОО "Атырауский НПЗ" о предоставлении тепловой энергии в виде пара от 28.12.2018г. (15.01.2019г.) №1460-18 (01/10).
|  | тыс.тенге | 103677.6 | 263956.2134 | 160278.6134 | 254.5933
- | в горячей воде | Гкал | 625070 | 536513.01 | -88556.99 | 85.8325 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
|  | тыс.тенге | 4286232.15 | 3294736.6162 | -991495.5338 | 76.8679
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 175928 | 161781.46 | -14146.54 | 91.9589
- | Доход от возмещения нормативных потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 379995.68 | 318552.2871 | -61443.3929 | 83.8305
XI | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | тенге/Гкал | с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20 | с 01.01.2019г. по 31.03.2019г. 6 106,35 с 01.04.2019г. по 31.12.2019г. 6 857,20 | #VALUE! | 0
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций
по итогам 2019 года.
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год |  | Откло-нение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 6259.07 | 7100.116 | 1228.7655 | 113.4372
из них:
1 | Расходы на оплату труда, в том числе | тыс.тенге | 3420.98 | 4261.98 | 841 | 124.5836
1.1. | Заработная плата | тыс.тенге | 2938.99 | 3699.33 | 760.34 | 125.8708 | Рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15-20% с 1 октября 2018 года.
1.2. | Социальный налог (с учетом отчислений по соц.страху) | тыс.тенге | 290.96 | 342.56 | 51.6 | 117.7344 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост по данным статьям объясняется ростом ФОТ.
1.3. | ОППВ, 5% | тыс.тенге | 146.95 | 167.44 | 20.49 | 113.9435
1.4. | ОСМС | тыс.тенге | 44.08 | 52.65 | 8.57 | 119.4419
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 862.12 | 848.95 | -13.17 | 98.4724 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 1584.36 | 1587.313 | 2.953 | 100.1864 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 391.61 | 401.873 | 397.9825 | 102.6207
II | Всего затрат | тыс.тенге | 6259.07 | 7100.116 | 1228.7655 | 113.4372
III | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -2675.486 | -2675.486 |  | По факту.
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 6259.07 | 4424.63 | -1834.44 | 70.6915 | По факту. Снижение объемов услуг по подъездным путям объясняется снижением количества контрагентов, использующих подъездной путь АО "АТЭЦ" и соответственно снижением объемов оказываемых услуг с 2 516,83 вагонокм, предусмотренных в тарифной смете до 1 779,18 вагонокм фактически.
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 2516.83 | 1779.18 | -737.65 | 70.6913
|  | тыс.тенге | 6259.07 | 4424.63 | -1834.44 | 70.6915
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | 2486.89 | 2486.89 | 0 | 0

## пункты 6,7
Финансово-экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за 2019 год.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически за 2019 год
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабже-нию тепловой энер-гией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 3877245.12 | 4424.63
2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 4269672.9 | 7100.12
3 | Результат от регулируемой деятельности (+ прибыль, - убыток) | тыс.тенге | -392427.78 | -2675.49
4 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 835316.47 | 0
|  | вагоно-км | 0 | 1779.18