## рус
Приложение 1
к Правилам формирования тарифов
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2020 год. | [24 empty] | форма 21
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 295529.33 | 296499.91 | 970.58 |  | 296499.91 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж насосов типа Д6300-27-3-С УХЛ4 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 361 363 тыс.тенге. | 7142.86 | 7142.86 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 7142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центрабежные насосы типа Д6300-27-3-С УХЛ4 с электродвигателем необходимы на IV очередь в связи с увеличением расхода воды на конденсаторы. Установка новых насосов повысит надежность основного оборудования. | - | ввод нового оборудования | - | - | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение насосного оборудования заключен с ТОО "Dinur Company" от 19.03.2020г. №11-07/131. Фактическое освоение подтверждается п/о №1072 от 28.12.2020г., счет-фактурой от 02.12.2020г. №00000000020, п/о №1062 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 02.12.2020г. №00000000024. Мероприятия выполнены в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.2. |  | Приобретение и монтаж насосов типа 1 Д1250 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 18035.72 | 18035.72 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 18035.72 | 0 | 0 | 0 | 630кВт/ч | Ввиду физической изношенности насосы типа 1 Д1250 на II-III очереди №6 и №8, необходимость замены существующего насоса. Экономия электроэнергии на собственные нужды 42кВтч/час | 100 | 3 | - | - | отказов не было
1.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж подогревателя сетевой воды типа ПСВ-500-13-23 для монтажа теплофикационной установки БУ-5 IV очереди | к-т | 1 | 1 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 361 363 тыс.тенге. | 86862.6 | 86862.6 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 86862.6 | 0 |  |  |  | В связи расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению возникла необходимость устанвки и монтажа новой теплофикационной установки БУ-5 IV очереди АТЭЦ. Эффект состоит в повышении надежности теплофикационной установки. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 27.06.2019г. №11-07/72. Фактическое освоение подтверждается п/о №781 от 04.09.2020г., счет-фактурой от 04.09.2020г. № 00000000045. Мероприятия выполнены в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.4. |  | Приобретение латунных трубок Л-68 марка ДКРНМ ГОСТ 21646, ф19х1, L=4555мм для бойлеров типа ПСВ-500-3-23 (БО№2), ПСВ-500-14-23 (БП№4) | шт. | 9282 | 9312 |  |  | 58482.07 | 58671.09 | 189.02 | Небольшое отклонение связано с увеличением объема приобретенного материала. | 58671.09 | 0 |  |  |  | Ввиду длительной эксплуатацией бойлеров типа ПСВ-500-3-23 (БО№2), ПСВ-500-14-23 (БП№4) более 30 лет пришли в негодность трубные пучки. В связи с чем, для улучшения нагрева и поддержания нужной температуры сетевой воды, необходима их замена. Эффект состоит в повышении надежности работы бойлерных установок. | 85 | 68 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение латунных трубок заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/160. Фактическое освоение подтверждается п/о № 908 от 31.10.2020г., счет-фактурой от 21.10.2020г. № 00000000020. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.5. |  | Приобретение изоляционных материалов для монтажа БУ№5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 23569.93 | 23569.93 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 23569.93 | 0 |  |  |  | В связи расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению возникла необходимость устанвки и монтажа новой теплофикационной установки БУ-5 IV очереди АТЭЦ. Эффект состоит в повышении надежности теплофикационной установки. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 18.03.2020г. №11-07/128. Фактическое освоение подтверждается п/о №970 от 27.11.2020г., счет-фактурой от 19.11.2020г. № 00000000050, п/о №1076 от 29.12.2020г., счет-фактурой от 28.12.2020г. № 00000000064. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.6. |  | Приобретение запорной арматуры для монтажа БУ№5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 55848.15 | 55848.15 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 55848.15 | 0 | [10 empty] | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 21.04.2020г. №11-07/169. Фактическое освоение подтверждается п/о №907 от 31.10.2020г., счет-фактурой от 30.10.2020г. № 00000000046, п/о №1057 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. № 00000000062. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.7. |  | Приобретение дополнительных материалов для монтажа теплофикационной установки БУ-5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 26151.15 | 26932.71 | 781.56 | Небольшое отклонение связано с увеличением объема приобретенного материала. | 26932.71 | 0 | [10 empty] | Фактическое освоение подтверждается: 1) ТОО "ЮниТснаб.kz" - б/д - п/о №82 от 20.02.2020г., счет-фактура от 19.02.2020г. № 00000000015; 2) ТОО "West Valve Group" дог. №11-07/76 от 21.02.2020г. - п/о №228 от 20.03.2020г., счет-фактура от 20.03.2020г. № 00000000002; 3) ТОО "West Valve Group" дог. №11-07/75 от 21.02.2020г. - п/о №229 от 20.03.2020г., счет-фактура от 20.03.2020г. № 00000000001; 4) ООО "Энерго-Союз" дог. №1754 от 11.02.2020г.- п/о №283 от 27.04.2020г., счет-фактура от 17.04.2020г. № 1465848; 5) ТОО "Научно-производственное предприятие ГАММА" дог. №КИП-14/20 от 11.02.2020г. - п/о №397 от 19.06.2020г., счет-фактура от 12.06.2020г. № 00000000294; 6) ИП Есенгалиева Г.Б. дог.№11-07-37 от 28.01.2020г. - п/о №161 от 19.03.2020г., счет-фактура от 19.03.2020г. № 00000000009; 7) ТОО "ЭКРОС-Каспий" б/д. - п/о №317 от 15.05.2020г., счет-фактура от 11.05.2020г. № 00000000073;
| Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау |  |  |  |  | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 361 363 тыс.тенге. | [16 empty] | 8) ИП Пустобаев б/д. - п/о №424 от 29.05.2020г., счет-фактура от 12.05.2020г. № 01000037087; 9) ТОО "KAYZET Industries" дог. №11-07/22 от 16.01.2020г. -п/о №300 от 13.04.2020г., счет-фактура от 07.04.2020г. № 00000000002; 10) ТОО "KAYZET Industries" дог. №11-07/24 от 16.01.2020г. -п/о №384 от 29.05.2020г., счет-фактура от 22.05.2020г. № 00000000021; 11) ТОО "Altyn Trading" дог. №11-07/16 от 14.01.2020г. - п/о №426 от 26.06.2020г., счет-фактура от 17.06.2020г. № 00000000036; 12) ТОО "ЮниТснаб.kz" дог. №11-07/91 от 03.03.2020г. - п/о №549 от 30.06.2020г., счет-фактура от 18.06.2020г. № 00000000039; 13) ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company" б/д. - п/о №463 от 24.07.2020г., счет-фактура от 03.07.2020г. № 00000000218; 14) ИП "ЕКЕ Компания" дог. №11-07/157 от 20.04.2020г. -п/о №299 от 25.05.2020г., счет-фактура от 13.05.2020г. № 00000000024; 15) ТОО "НармиСнаб" дог. №11-07/141 от 02.04.2020г. - п/о №920 от 31.10.2020г., счет-фактура от 19.10.2020г. № 00000000020. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.8. |  | Приобретение электродвигателя ДВАН 118-630/6-12УЗ, 630 кВт, 500 об/мин 6000В(ЦЭН II водоподъёма, I-III оч.). | шт. | 1 | 1 |  |  | 9634.17 | 9634.17 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 9634.17 | 0 |  |  |  | Электродвигатели ДВАН предназначены для надежной и бесперебойной работы насосов ЦЭН I-II водопдъема, обеспечивающих подачу воды для технологических нужд АО "АТЭЦ". Эффект состоит в повышении надежности работы оборудования. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение электродвигателей заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/167. Фактическое освоение подтверждается п/о №1058 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 24.12.2020г. №00000000031. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.9. |  | Приобретение электродвигателя ДВАН 118-1000/6-8КУЗ, 1000 кВт, 750 об/мин 6000В (ЦЭН №2,3 I водоподъёма,). | шт. | 1 | 1 |  |  | 9802.68 | 9802.68 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 9802.68 | 0
2. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 2522.39 | 2522.39 | 0 |  | 2522.39 | 0 | 0 | 0
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насоса КНС тип насоса АР-150 -125-315 с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 541.76 | 541.76 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 541.76 | 0 | 0 | 0 | 37 кВт/ч | Насосы канализационной системы (КНС) типа АР-150, АР-100 с электродвигателями предназначены для откачки канализации. По итогом обследования насосов выевлены дефекты- биение шейк вал, износ посадочного места, то есть несоответствие установленным нормам работы насосов. В связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 1,9кВтч/час | 95 | 2.5 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение насосного оборудования заключен с ТОО "Sandyk Asia Terminal" от 22.01.2020г. №11-07/31. Фактическое освоение подтверждается п/о № 1061 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 23.12.2020г. № 00000000014. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.2. |  | Приобретение насоса КНС тип насоса АР-100 с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 400.58 | 400.58 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 400.58 | 0 | 0 | 0 | 18,5 кВт/ч
2.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насоса НД-2,5-100/250-К14А (фосфатный н-с) | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 361 363 тыс.тенге. | 319.91 | 319.91 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 319.91 | 0 |  |  |  | Фосфатные насосы типа НД-2,5-100/250-К14А предназначены для закачки фосфата в котел(для смягчения воды).В связи с физическим износом механизмов насосов, в связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 0,5кВтч/час | 90 | 2.5 |  |  | отказов не было |  |  | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
2.4. |  | Приобретение насоса БСК тип насоса К-100-65-200 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 247.11 | 247.11 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 247.11 | 0 |  |  |  | Насос типа К-100-65-200 предназначен для откачки чистого конденсата, который собирается в баке сбора конденсата (БСК). В результате длительной эксплуатации насосы подверглись сильному физическому износу и восстановлению не подлежат. В связи с чем, была прозведена замена существующих насосов | 95 | 3 |  |  | отказов не было
2.5. |  | Приобретение насоса НД-2,5-100/150-К14А (фосфатный н-с) с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 1013.03 | 1013.03 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1013.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фосфатный насос типа НД-2,5-100/150-К14А предназначен для закачки фосфата в котел(для смягчения воды).В связи с физическим износом механизмов насоса, в связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 0,25кВтч/час | 90 | 2.5 |  |  | отказов не было
3. Оборудование для ЦТАИ | [7 empty] | 11733 | 11842.87 | 109.87 |  | 11842.87 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение уровнемеров для химического цеха | к-т | 1 | 1 |  |  | 3429.79 | 3429.79 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 3429.79 | 0 | 0 | 0 |  | По требованию работы с прекурсором необходим учет за расходом серной кислоты и уровнемеры предназначены для обеспечения данного контроля. Их установка обеспечит надежность работы оборудования. | 100 | ввод нового оборудо-вания |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение уровнемеров заключен с ТОО "KAYZET Industries" от 24.01.2020г. №11-07/36. Фактическое исполнение подтверждается п/о №1103 от 29.12.2020г., счет-фактурой от 30.12.2020г. №00000000035. Мероприятие выполнено в полном объеме.
|  | Приобретние контрольно-измерительных приборов и оборудования технологической сигнализации защиты т/а ст.№3 | к-т | 1 | 1 |  |  | 8303.21 | 8413.08 | 109.87 | Небольшое отклонение связано с увеличением объема приобретенного материала. | 8413.08 | 0 |  |  |  | Установленные контрольно-измерительные приборы и оборудования технологической сигнализации защиты т/а №3, сняты с производства, имеют полный физический износ. В связи с чем, была прозведена замена существующих контрольно-измерительных приборов и оборудования. | 3 |  |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение приборов измерения заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/168. Фактическое исполнение подтверждается п/о №791 от 30.09.2020г., счет-фактурой от 30.09.2020г. №00000000016, п/о №809 от 30.09.2020г., счет-фактурой от 30.09.2020г. №00000000017, п/о №1060 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000033, п/о №1077 от 29.12.2020г., чет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000029, акт приемки-передачи долгосрочных активов №13 от 18.06.2020г., п/о №1104 от 30.12.2020г. счет-фактура №00000000037 от 30.12.2020г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
4. Оборудование для ХВО | [7 empty] | 6177.57 | 6177.57 | 0 |  | 6177.57 | 0 | 0
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение баков хранения серной кислоты в новом кислотном складе V=50м³ (№1,2) | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 361 363 тыс.тенге. | 1749 | 1749 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1749 | 0 | 0 | 0 |  | В прцессе длительной эксплуатации и работы в агрессивной среде стенки корпуса и днища имеют множественные язвенные коррозии. В связи с чем, была прозведена замена существующих баков хранения серной кислоты и ХОВ | 94 | 4.5 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение оборудования для ХВО заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 21.04.2020г. №11-07/166. Фактическое освоение подтверждается п/о №1059 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000063. Мероприятие выполнено в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
4.2. |  | Приобретение бака ХОВ V=200м³ | шт. | 1 | 1 |  |  | 4428.57 | 4428.57 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 4428.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | 4
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х | -361362.55 | 315962.28 | 317042.74 | 1080.46 | х | 317042.74 | 0 | - | - | [8 empty] | Источники Финансирования Инвестпрограммы за счет амортизации - 317 042,74 тыс.тенге.
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.32 | 884.3242 | [6 empty] | Небоьшой рост производства тепловой энергии связан с увеличением производства тепловой энергии в паре.
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.54 | 699.4624
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 161.78 | 183.0634
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.12 | 173.17
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.41 | 52.61 | - | - |  |  | Небольшой рост износа объясняется тем, что в течение 2020 года ввод основного оборудования в эксплуатацию не производился. В этих условиях рост степени годового износа на естественный прирост с учетом наработки оборудования в 2020 году.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7
в том числе:
| - аварий |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - отказы I степени |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| - отказы II степени |  | кол-во | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6