## Общая инф-ция о СЕМ
I. Общая информация об АО «Атырауская теплоэлектроцентраль».
В состав АО «Атырауская ТЭЦ» входят Атырауская ТЭЦ и Районная котельная.
Генерирующим источником электрической и тепловой энергии является Атырауская ТЭЦ с установленной электрической мощностью по состоянию на 01.01.2021 года – 474 МВт, установленной тепловой мощностью – 798 Гкал/час. и паропроизводительностью – 2 300 т/час.
Основное оборудование Атырауской ТЭЦ по состоянию на 01.01.2021 года – 14 котлоагрегатов и 11 турбоагрегатов и ГТУ -60 МВт.
Производство теплоэнергии в 2020 году – 884,33 тыс.Гкал, обеспечено в соответствии с заключенными договорами с потребителями.
Установленная тепловая мощность ТЭЦ используется только на 27,5 % из-за отсутствия крупных теплоемких промышленных предприятий, которые были бы расположены вблизи Атырауской ТЭЦ и использовали бы пар из отборов турбин и горячую воду.
Атырауская ТЭЦ работает на природном газе.
В составе пиковой водогрейной котельной - 3 водогрейных котла, установленной тепловой мощностью – 103 Гкал/ч (120 МВт). Топливо – природный газ.
Основной вид деятельности АО «Атырауская ТЭЦ» - производство и реализация электрической энергии, производство и снабжение тепловой энергией.
Теплоэнергия в виде пара подается потребителям по трубопроводу диаметром 350 мм
Теплоэнергия, вырабатываемая Атырауской ТЭЦ в виде горячей воды, транспортируется по трубопроводам диаметром 500 и 800 мм, ориентирована на внутренний рынок для всех категорий потребителей города Атырау.
Транспортировку тепловой энергии до потребителя осуществляет АО «Атырауские тепловые сети». Оплата за услуги по транспортировке тепла производится по тарифу, утвержденному Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области.
В соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области от 27.04.2007г. №34-ОД «Об утверждении Местного раздела Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области» АО «Атырауская ТЭЦ» включен в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополий по Атырауской области по двум видам регулируемых услуг в сфере естественной монополии:
1. предоставление услуг по производству и снабжению тепловой энергией;
2. предоставление подъездных путей АО «АТЭЦ» для проезда подвижного состава сторонних организаций.

## исполнение ИП за 2020г.
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об исполнении инвестиционной программы на 2020 год по итогам 2020 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 295529.33 | 296499.91 | 970.58 |  | 296499.91 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж насосов типа Д6300-27-3-С УХЛ4 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 360 282 тыс.тенге. | 7142.86 | 7142.86 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 7142.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Центрабежные насосы типа Д6300-27-3-С УХЛ4 с электродвигателем необходимы на IV очередь в связи с увеличением расхода воды на конденсаторы. Установка новых насосов повысит надежность основного оборудования. | - | ввод нового оборудования | - | - | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение насосного оборудования заключен с ТОО "Dinur Company" от 19.03.2020г. №11-07/131. Фактическое освоение подтверждается п/о №1072 от 28.12.2020г., счет-фактурой от 02.12.2020г. №00000000020, п/о №1062 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 02.12.2020г. №00000000024. Мероприятия выполнены в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.2. |  | Приобретение и монтаж насосов типа 1 Д1250 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 18035.72 | 18035.72 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 18035.72 | 0 | 0 | 0 | 630кВт/ч | Ввиду физической изношенности насосы типа 1 Д1250 на II-III очереди №6 и №8, необходимость замены существующего насоса. Экономия электроэнергии на собственные нужды 42кВтч/час | 100 | 3 | - | - | отказов не было
1.3. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж подогревателя сетевой воды типа ПСВ-500-13-23 для монтажа теплофикационной установки БУ-5 IV очереди | к-т | 1 | 1 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 360 282 тыс.тенге. | 86862.6 | 86862.6 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 86862.6 | 0 |  |  |  | В связи расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению возникла необходимость устанвки и монтажа новой теплофикационной установки БУ-5 IV очереди АТЭЦ. Эффект состоит в повышении надежности теплофикационной установки. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Altyn Trading" от 27.06.2019г. №11-07/72. Фактическое освоение подтверждается п/о №781 от 04.09.2020г., счет-фактурой от 04.09.2020г. № 00000000045. Мероприятия выполнены в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.4. |  | Приобретение латунных трубок Л-68 марка ДКРНМ ГОСТ 21646, ф19х1, L=4555мм для бойлеров типа ПСВ-500-3-23 (БО№2), ПСВ-500-14-23 (БП№4) | шт. | 9282 | 9312 |  |  | 58482.07 | 58671.09 | 189.02 | Небольшое отклонение связано с увеличением объема приобретенного материала. | 58671.09 | 0 |  |  |  | Ввиду длительной эксплуатацией бойлеров типа ПСВ-500-3-23 (БО№2), ПСВ-500-14-23 (БП№4) более 30 лет пришли в негодность трубные пучки. В связи с чем, для улучшения нагрева и поддержания нужной температуры сетевой воды, необходима их замена. Эффект состоит в повышении надежности работы бойлерных установок. | 85 | 68 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение латунных трубок заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/160. Фактическое освоение подтверждается п/о № 908 от 31.10.2020г., счет-фактурой от 21.10.2020г. № 00000000020. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.5. |  | Приобретение изоляционных материалов для монтажа БУ№5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 23569.93 | 23569.93 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 23569.93 | 0 |  |  |  | В связи расширением г.Атырау, вводом новых микрорайонов и подключением их к центральному теплоснабжению возникла необходимость устанвки и монтажа новой теплофикационной установки БУ-5 IV очереди АТЭЦ. Эффект состоит в повышении надежности теплофикационной установки. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 18.03.2020г. №11-07/128. Фактическое освоение подтверждается п/о №970 от 27.11.2020г., счет-фактурой от 19.11.2020г. № 00000000050, п/о №1076 от 29.12.2020г., счет-фактурой от 28.12.2020г. № 00000000064. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.6. |  | Приобретение запорной арматуры для монтажа БУ№5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 55848.15 | 55848.15 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 55848.15 | 0 | [10 empty] | Отклонений нет. Договор на приобретение заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 21.04.2020г. №11-07/169. Фактическое освоение подтверждается п/о №907 от 31.10.2020г., счет-фактурой от 30.10.2020г. № 00000000046, п/о №1057 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. № 00000000062. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.7. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение дополнительных материалов для монтажа теплофикационной установки БУ-5 | к-т | 1 | 1 |  |  | 26151.15 | 26932.71 | 781.56 | Небольшое отклонение связано с увеличением объема приобретенного материала. | 26932.71 | 0 | [10 empty] | Фактическое освоение подтверждается: 1) ТОО "ЮниТснаб.kz" - б/д - п/о №82 от 20.02.2020г., счет-фактура от 19.02.2020г. № 00000000015; 2) ТОО "West Valve Group" дог. №11-07/76 от 21.02.2020г. - п/о №228 от 20.03.2020г., счет-фактура от 20.03.2020г. № 00000000002; 3) ТОО "West Valve Group" дог. №11-07/75 от 21.02.2020г. - п/о №229 от 20.03.2020г., счет-фактура от 20.03.2020г. № 00000000001; 4) ООО "Энерго-Союз" дог. №1754 от 11.02.2020г.- п/о №283 от 27.04.2020г., счет-фактура от 17.04.2020г. № 1465848; 5) ТОО "Научно-производственное предприятие ГАММА" дог. №КИП-14/20 от 11.02.2020г. - п/о №397 от 19.06.2020г., счет-фактура от 12.06.2020г. № 00000000294; 6) ИП Есенгалиева Г.Б. дог.№11-07-37 от 28.01.2020г. - п/о №161 от 19.03.2020г., счет-фактура от 19.03.2020г. № 00000000009; 7) ТОО "ЭКРОС-Каспий" б/д. - п/о №317 от 15.05.2020г., счет-фактура от 11.05.2020г. № 00000000073;
[7 empty] | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 360 282 тыс.тенге. | [16 empty] | 8) ИП Пустобаев б/д. - п/о №424 от 29.05.2020г., счет-фактура от 12.05.2020г. № 01000037087; 9) ТОО "KAYZET Industries" дог. №11-07/22 от 16.01.2020г. -п/о №300 от 13.04.2020г., счет-фактура от 07.04.2020г. № 00000000002; 10) ТОО "KAYZET Industries" дог. №11-07/24 от 16.01.2020г. -п/о №384 от 29.05.2020г., счет-фактура от 22.05.2020г. № 00000000021; 11) ТОО "Altyn Trading" дог. №11-07/16 от 14.01.2020г. - п/о №426 от 26.06.2020г., счет-фактура от 17.06.2020г. № 00000000036; 12) ТОО "ЮниТснаб.kz" дог. №11-07/91 от 03.03.2020г. - п/о №549 от 30.06.2020г., счет-фактура от 18.06.2020г. № 00000000039; 13) ТОО "Kazakhstan Metal Industrial Company" б/д. - п/о №463 от 24.07.2020г., счет-фактура от 03.07.2020г. № 00000000218; 14) ИП "ЕКЕ Компания" дог. №11-07/157 от 20.04.2020г. -п/о №299 от 25.05.2020г., счет-фактура от 13.05.2020г. № 00000000024; 15) ТОО "НармиСнаб" дог. №11-07/141 от 02.04.2020г. - п/о №920 от 31.10.2020г., счет-фактура от 19.10.2020г. № 00000000020. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
1.8. |  | Приобретение электродвигателя ДВАН 118-630/6-12УЗ, 630 кВт, 500 об/мин 6000В(ЦЭН II водоподъёма, I-III оч.). | шт. | 1 | 1 |  |  | 9634.17 | 9634.17 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 9634.17 | 0 |  |  |  | Электродвигатели ДВАН предназначены для надежной и бесперебойной работы насосов ЦЭН I-II водопдъема, обеспечивающих подачу воды для технологических нужд АО "АТЭЦ". Эффект состоит в повышении надежности работы оборудования. |  | ввод нового оборудования |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение электродвигателей заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/167. Фактическое освоение подтверждается п/о №1058 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 24.12.2020г. №00000000031. Мероприятия выполнены в полном объеме.
1.9. |  | Приобретение электродвигателя ДВАН 118-1000/6-8КУЗ, 1000 кВт, 750 об/мин 6000В (ЦЭН №2,3 I водоподъёма,). | шт. | 1 | 1 |  |  | 9802.68 | 9802.68 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 9802.68 | 0
2. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 2522.39 | 2522.39 | 0 |  | 2522.39 | 0 | 0 | 0
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насоса КНС тип насоса АР-150 -125-315 с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 541.76 | 541.76 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 541.76 | 0 | 0 | 0 | 37 кВт/ч | Насосы канализационной системы (КНС) типа АР-150, АР-100 с электродвигателями предназначены для откачки канализации. По итогом обследования насосов выевлены дефекты- биение шейк вал, износ посадочного места, то есть несоответствие установленным нормам работы насосов. В связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 1,9кВтч/час | 95 | 2.5 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение насосного оборудования заключен с ТОО "Sandyk Asia Terminal" от 22.01.2020г. №11-07/31. Фактическое освоение подтверждается п/о № 1061 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 23.12.2020г. № 00000000014. Мероприятие выполнено в полном объеме.
2.2. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насоса КНС тип насоса АР-100 с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 400.58 | 400.58 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 400.58 | 0 | 0 | 0 | 18,5 кВт/ч
2.3. |  | Приобретение насоса НД-2,5-100/250-К14А (фосфатный н-с) | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 360 282 тыс.тенге. | 319.91 | 319.91 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 319.91 | 0 |  |  |  | Фосфатные насосы типа НД-2,5-100/250-К14А предназначены для закачки фосфата в котел(для смягчения воды).В связи с физическим износом механизмов насосов, в связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 0,5кВтч/час | 90 | 2.5 |  |  | отказов не было |  |  | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
2.4. |  | Приобретение насоса БСК тип насоса К-100-65-200 с электродвигателем | шт. | 2 | 2 |  |  | 247.11 | 247.11 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 247.11 | 0 |  |  |  | Насос типа К-100-65-200 предназначен для откачки чистого конденсата, который собирается в баке сбора конденсата (БСК). В результате длительной эксплуатации насосы подверглись сильному физическому износу и восстановлению не подлежат. В связи с чем, была прозведена замена существующих насосов | 95 | 3 |  |  | отказов не было
2.5. |  | Приобретение насоса НД-2,5-100/150-К14А (фосфатный н-с) с электродвигателем | шт. | 1 | 1 |  |  | 1013.03 | 1013.03 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1013.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фосфатный насос типа НД-2,5-100/150-К14А предназначен для закачки фосфата в котел(для смягчения воды).В связи с физическим износом механизмов насоса, в связи с чем, была прозведена замена существующих насосов. Экономия электроэнергии на собственные нужды 0,25кВтч/час | 90 | 2.5 |  |  | отказов не было
3. Оборудование для ЦТАИ | [7 empty] | 11733 | 11842.87 | 109.87 |  | 11842.87 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение уровнемеров для химического цеха | к-т | 1 | 1 |  |  | 3429.79 | 3429.79 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 3429.79 | 0 | 0 | 0 |  | По требованию работы с прекурсором необходим учет за расходом серной кислоты и уровнемеры предназначены для обеспечения данного контроля. Их установка обеспечит надежность работы оборудования. | 100 | ввод нового оборудо-вания |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение уровнемеров заключен с ТОО "KAYZET Industries" от 24.01.2020г. №11-07/36. Фактическое исполнение подтверждается п/о №1103 от 29.12.2020г., счет-фактурой от 30.12.2020г. №00000000035. Мероприятие выполнено в полном объеме.
| Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретние контрольно-измерительных приборов и оборудования технологической сигнализации защиты т/а №3ди | к-т | 1 | 1 |  |  | 8303.21 | 8413.08 | 109.87 |  | 8413.08 | 0 |  |  |  | Установленные контрольно-измерительные приборы и оборудования технологической сигнализации защиты т/а №3, сняты с производства, имеют полный физический износ. В связи с чем, была прозведена замена существующих контрольно-измерительных приборов и оборудования. | 3 |  |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение приборов измерения заключен с ТОО "АвтоМотоТрейд" от 21.04.2020г. №11-07/168. Фактическое исполнение подтверждается п/о №791 от 30.09.2020г., счет-фактурой от 30.09.2020г. №00000000016, п/о №809 от 30.09.2020г., счет-фактурой от 30.09.2020г. №00000000017, п/о №1060 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000033, п/о №1077 от 29.12.2020г., чет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000029, акт приемки-передачи долгосрочных активов №13 от 18.06.2020г., п/о №1104 от 30.12.2020г. счет-фактура №00000000037 от 30.12.2020г. Мероприятие выполнено в полном объеме.
4. Оборудование для ХВО | [7 empty] | 6177.57 | 6177.57 | 0 |  | 6177.57 | 0 | 0
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение баков хранения серной кислоты в новом кислотном складе V=50м³ (№1,2) | шт. | 2 | 2 | 2020 год | Соглано приложению №3 к приказу Минфина РК от 28.06.2017г. №404 операционный убыток в целом по предприятию составляет - 1 425 930 тыс.тенге. Согласно Антимонопольному законодательству РК бухгалтерией АО "Атырауская ТЭЦ" ведется раздельный учет по каждому виду регулируемых услуг и в целом по иной деятельности. В результате ведения раздельного учета и на основании первичных данных бухгалтерского и управленческого учета финансовый результат от оказания услуг по производству и снабжению тепловой энергией за 2020 год составляет убыток в сумме - 360 282 тыс.тенге. | 1749 | 1749 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 1749 | 0 | 0 | 0 |  | В прцессе длительной эксплуатации и работы в агрессивной среде стенки корпуса и днища имеют множественные язвенные коррозии. В связи с чем, была прозведена замена существующих баков хранения серной кислоты и ХОВ | 94 | 4.5 |  |  | отказов не было |  | Отклонений нет. Договор на приобретение оборудования для ХВО заключен с ТОО "Юг-Барыс" от 21.04.2020г. №11-07/166. Фактическое освоение подтверждается п/о №1059 от 26.12.2020г., счет-фактурой от 25.12.2020г. №00000000063. Мероприятие выполнено в полном объеме. | В течение 2020 года поступило 226 заявлений от бытовых потребителей. На основании указанных заявлений совместно с представителями Отдела Тепловой инспекции и наладки режимов АО «Атырауские тепловые сети», обслуживающих КСК (при их наличии), инженерного состава Службы Реализации и Сбыта были организованы комиссионные обследования по выявлению причин несоответствия, о чем составлены Акты обследования и направлены в установленные законодательством РК сроки ответы всем заявителям.
4.2. |  | Приобретение бака ХОВ V=200м³ | шт. | 1 | 1 |  |  | 4428.57 | 4428.57 | 0 | Отклонений нет, данное мероприятие выполнено на уровне запланированного. | 4428.57 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93 | 4
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х | -360282.09 | 315962.28 | 317042.74 | 1080.46 | х | 317042.74 | 0 | - | - | [8 empty] | Источники Финансирования Инвестпрограммы за счет амортизации - 317 042,74 тыс.тенге.
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.32 | 884.324 | [6 empty] | Небоьшой рост производства тепловой энергии связан с увеличением производства тепловой энергии в паре.
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.54 | 699.47
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 161.78 | 183.06
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.12 | 173.17
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.41 | 52.61 | - | - |  |  | Небольшой рост износа объясняется тем, что в течение 2020 года ввод основного оборудования в эксплуатацию не производился. В этих условиях рост степени годового износа на естественный прирост с учетом наработки оборудования в 2020 году.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 7
в том числе:
| - аварий |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| - отказы I степени |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1
| - отказы II степени |  | кол-во | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6

## исп. тар.см. по рег.усл за 20г.
Приложение № 5
к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
форма 2
Информация об ожидаемом исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по производству и снабжению тепловой энергией по АО "АТЭЦ"
по итогам 2020 года.
| Индекс | ИТС-1
| Периодичность: | годовая
| Представляют: | АО "Атырауская теплоэлектроцентраль"
| Куда представляется форма: | ГУ Департамента комитета по РЕМ, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Атырауской области
| Срок представления - | ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным периодом
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год | Отклонение, % |  | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1754191.715 | 1894460.615 | 58778.602 | 107.9962
в том числе:
1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1030324.68 | 1111202.52 | 14872.16 | 107.8497
в том числе:
1.1. | Сырье и материалы | тыс.тенге | 90425.88 | 97920.04 | 5953.86 | 108.2876 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением стоимости приобретаемых материалов на эксплуатацию.
1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 19063.34 | 20707.86 | -461.5 | 108.6266 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост объясняется увеличением стоимости приобретаемого ГСМ.
1.3. | Топливо на технологические цели | тыс.тенге | 915379.74 | 987082.03 | 8999.67 | 107.8331 | Рост затрат по данной статье против предусмотренных в тарифной смете объясняется увеличением производства тепловой энергии в виде пара с 48,0 тыс.Гкал, предусмотренных в тарифной смете до 138,8 тыс.Гкал, а также ростом цен: - на поставку природного газа ТОО "ТШО" с 4 680,24 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 4 863,93 тенге за тыс.м3 фактически.; - на транспортировку газа АО "Интергаз Центральная Азия" с 2 284,31 тенге за тыс.м3, предусмотренной в тарифной смете до 2 307,13 тенге за тыс.м3 фактически.
1.4. | Энергия | тыс.тенге | 5455.72 | 5492.59 | 380.13 | 100.6758 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост связан с увеличением потребления электроэнергии объектами, удаленные от ТЭЦ.
2 | Расходы на оплату труда | тыс.тенге | 268409.93 | 294717.81 | 31196.09 | 109.8014 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию. Небольшой рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам с 1 октября 2018 года и с 1 декабря 2020 года в среднем на 15-20%, а также увеличением численности производственного персонала по обслуживанию основного и вспомогательного оборудования по расширению IV очереди АТЭЦ.
3 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 315904.35 | 316984.81 | 0 | 100.342 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете на теплоэнергию.
4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 74603.61 | 78026.91 | 11749.93 | 104.5887 | Рост затрат по данной статье связан ростом цен на приобретаемые материалы на ремонт, услуги подрядных организаций -выполнение специализированных работ, связан с увеличением коэффициента распределения между энергиями.
4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс.тенге | 46355.42 | 47469.3 | 9079.7 | 102.4029
4.2. | Услуги подрядных организаций | тыс.тенге | 28248.19 | 30557.61 | 2670.23 | 108.1755
5 | Прочие затраты | тыс.тенге | 64949.15 | 94609.03 | 960.422 | 145.6663
5.1. | Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 10046.94 | 10872.39 | -559.01 | 108.2159 | Рост затрат по данной статье связан ростом цен на приобретаемые материалы на ремонт, услуги подрядных организаций -выполнение специализированных работ, связан с увеличением коэффициента распределения между энергиями.
5.2. | Налоги | тыс.тенге | 13219.08 | 15097.86 | -554.27 | 114.2126
5.4. | Прочие денежные расходы | тыс.тенге | 41683.13 | 68638.78 | 2073.702 | 164.668 | Рост по статье «Прочие денежные средства» объясняется проведением затрат, не предусмотренных утвержденной тарифной сметой: - в связи с производственной необходимостью и выполнением условий Экологического Кодекса проведены затраты по покупке дополнительной квоты на выбросы; - расходы по больничным листам; - и др.
II | Расходы периода, всего |  | 399.525 | 449 | 27.9517 | 112.3835
III | Всего затрат на производство тепловой энергии | тыс.тенге | 1754591.24 | 1894909.615 | 58806.5487 | 107.9972
IV | Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов станции | тыс.тенге | 860001 | 884324 | -11901.21 | 102.8283
V | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -360282.085 | -482485.0613
VI | Затраты на услуги по снабжению тепловой энергией, всего | тыс.тенге | 14853.64 | 54489.95 | 10747.07 | -
VII | Услуги по передаче и распределению тепловой энергии АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 3158705.26 | 2790496.18 | -479728.875 | 88.343 | Снижение по данной статье затрат объясняется снижением полезного отпуска тепловой энергии с 634,69 тыс.Гкал, предусмотренного в тарифной смете до 560,71 тыс.Гкал фактически.
VIII | Всего затрат на производство, снабжение тепловой энергией | тыс.тенге | 4928150.14 | 4739895.745 | #REF! | 96.18
IX | Всего доходов | тыс.тенге | 4928150.14 | 4379613.66 | -892660.3133 | 88.8693
X | Объем оказываемых услуг | Гкал | 860001 | 882525.76 | -13681.53 | 102.6192
|  | тыс.тенге | 4928150.14 | 4379613.66 | -892660.3133 | 88.8693
в том числе
- | в паре | Гкал | 48000 | 138756.9998 | 89022 | 289.0771
|  | тыс.тенге | 97930.56 | 286341.72 | 160278.6134 | 292.3926
- | в горячей воде | Гкал | 634690.84 | 560705.4002 | -88556.99 | 88.3431 | Снижение связано с: - переходом потребителей на автономное газовое отопление; - увеличением количества потребителей по физическим и юридическим лицам, имеющих приборы учета тепловой энергии.
|  | тыс.тенге | 4468467.85 | 3719782.41 | -991495.5338 | 83.2451
- | Нормативные технические потери в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | Гкал | 177310.16 | 183063.36 | -14146.54 | 103.2447
- | Доход от возмещения нормативных потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" | тыс.тенге | 361751.73 | 373489.53 | -61443.3929 | 103.2447
XI | Тариф на тепловую энергию (без НДС) | тенге/Гкал | 7040.38 | 7040.38 | #VALUE! | 100
Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемую услугу по предоставлению подъездного пути АО "Атырауская ТЭЦ" для проезда подвижного состава сторонних организаций
по итогам 2020 года.
№№ п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 год |  | Отклонение, % | Причины отклонения
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 5168.76 | 6643.27 | 1228.7655 | 128.5273
из них:
1 | Расходы на оплату труда с начислениями | тыс.тенге | 3565.8 | 4030.87 | 841 | 113.0425 | Рост затрат по данной статье объясняется увеличением заработной платы работникам в среднем на 15-20% с 1 октября 2018 года и с 1 декабря 2020 года.
2 | Амортизация основных средств | тыс.тенге | 835.01 | 779.81 | -13.17 | 95 | На уровне затрат, предусмотренных в тарифной смете.
3 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 427.84 | 1521.61 | 2.953 | 3,6 раз | по факту
4 | Прочие затраты | тыс.тенге | 340.11 | 310.98 | 397.9825 | 95
II | Всего затрат | тыс.тенге | 5168.76 | 6643.27 | 1228.7655 | 128.5273
III | Прибыль (убыток) | тыс.тенге | 0 | -4844.75 | -2675.486 | 0 | По факту.
IV | Всего доходов | тыс.тенге | 5168.76 | 1798.52 | -1834.44 | 34.796 | По факту. Снижение объемов услуг по подъездным путям объясняется снижением количества контрагентов, использующих подъездной путь АО "АТЭЦ" и соответственно снижением объемов оказываемых услуг с 1 998,46 вагонокм, предусмотренных в тарифной смете до 704,13 вагонокм фактически.
V | Объем оказываемых услуг, всего | вагонокм | 1998.46 | 704.13 | -737.65 | 35.2336
|  | тыс.тенге | 5168.76 | 1798.52 | -1834.44 | 34.796
VI | Тариф (без НДС) | тенге/ вагонокм | с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,37 | с 01.01.2020г. 2 486,89 с 01.02.2020г. 2 586,37 | 0 | 0

## пункты 6,7
Финансово-экономические показатели и объемы предоставленных регулируемых услуг по АО "АТЭЦ" за 2020 год.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Фактически за 2020 год
|  |  | регулируемая услуга по производству и снабже-нию тепловой энер-гией | регулируемая услуга по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава сторонних организаций
1 | Доход от регулируемой услуги | тыс.тенге | 4379614 | 1798.52
2 | Затраты по регулируемой услуге | тыс.тенге | 4739896 | 66453.28
3 | Результат от регулируемой деятельности (+ прибыль, - убыток) | тыс.тенге | -360282 | -64654.76
4 | Объем оказываемых услуг | Гкал | 884324 | 0
|  | вагоно-км | 0 | 704.13