## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы на 2022 год по итогам 2022 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Энергетическое оборудование | [7 empty] | 52279.8 | 0 | -52279.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Замена турбины ПТ-60-90/13 ст.№6 | раб. | 1 |  | 2022 год |  | 52279.8 | 0 | -52279.8 |  | 0
2. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 82969.06 | 0 | -82969.06
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение насоса ЦЭН типа ОПВ16-110 с эл. двигателем для замены ЦЭН ст.№1 I в/п. | шт. | 1 |  | 2022 год |  | 15394.6 |  | -15394.6
2.2. |  | Приобретение и монтаж водоочистной вращающейся машины ТН-2500 на ЦЭН-ы №1,2 IIв/п. | шт. | 2 |  |  |  | 18228.12 |  | -18228.12
2.3. |  | Приобретение насосов 1Д1250-125 с эл. двигателями для НГВС №1,3 | шт. | 2 |  |  |  | 11200 |  | -11200
2.4. |  | Приобретение трубопроводов для замены внутристанционного сетевого трубопровода горячего водоснаб-жения города, отводов и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор : | [7 empty] | 0
2.4.1. |  | Задвижки в комплекте с электродвигателем Ду-800 Ру-25 | шт. | 5 |  |  |  | 32500 |  | -32500
2.5. |  | Приобретение деаэрационной колонки и других материалов для ДА-200 | шт. | 1 |  |  |  | 2267.58 |  | -2267.58
2.6. |  | Приобретение насосов КСД-140-140 с эл. двигателями | шт. | 2 |  |  |  | 3378.76 |  | -3378.76
3. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 12146.46 | 0 | -12146.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение расширителя перио-дической продувки РПП V-7,5м3, Р-1,5кгс/см2 | шт. | 1 |  | 2022 год |  | 2278.65 | 0 | -2278.65 |  | 0
3.2. |  | Приобретение рециркуляционных мазут насосов 4НК-5х1 диаметр рабочего колеса 220мм. с эл. двигателем | шт. | 2 |  |  |  | 2086.88 |  | -2086.88
3.3. |  | Приобретение электродвигателей марки ДАЗО 12 -55-6 МУ1, (для ДВ к/а ст.№8); (1ск. -105кВт, 750 об/мин., 2ск.-250кВт., 1000об/мин | шт. | 2 |  |  |  | 6756.91 |  | -6756.91
3.4. |  | Приобретение редуктора для РВП МПО-2-18ВК-81,6-5,5/18 с эл. двигателем. | шт. | 1 |  |  |  | 295.96 |  | -295.96
3.5. |  | Приобретение задвижек с эл. приводом типа 1120-100-ЭН, РУ-37,3Т-280°С | шт. | 2 |  |  |  | 158.85 |  | -158.85
3.6. |  | Приобретение задвижки с эл. приводом типа 885-225-ЭН; РУ-9,8Мпа; Т-560°С | шт. | 2 |  |  |  | 569.21 |  | -569.21
4. Оборудование ХВО | [5 empty] | 2022 год |  | 50888.99 | 0 | -50888.99
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение трубопроводов для замены кислотной линий со старого кислотного склада до расширителя ХВО. Ф114х7мм-220м., отводы ф114х7мм-50шт., фланцы-50шт. | тн | 3.84 |  |  |  | 297.53 |  | -297.53
|  | Приобретение трубопроводов для замены линий собственных нужд по цеху. ф89х6мм-200м, отводы ф89х6мм-20шт., фланцы ф89-20шт. | тн | 2.46 |  |  |  | 178.4 |  | -178.4
|  | Приобретение трубопроводов для замены паровой линий с турбо/цеха до хим. цеха. Ф76х5мм-400м, отводы ф76х5мм-30шт., фланцы ф76-20шт. | тн | 2.46 |  |  |  | 177.43 |  | -177.43
|  | Приобретение трубопроводов для замены трубопровода смешанной воды №1. ф273х6мм-500м;отводы ф273х8мм-20шт., фланцы ф273-16шт. | тн | 26.14 |  |  |  | 1363.04 |  | -1363.04
4.2. |  | Приобретение установки обратного осмоса производительностью 150м³/ч. (I - этап) | к-т | 1 |  |  |  | 48872.59 |  | -48872.59
5. Автотехника | [7 empty] | 2595.5 | 0 | -2595.5
5.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение микроавтобуса марки ГАЗ А65R33 | ед. | 1 |  | 2022 год |  | 1106.275 | 0 | -1106.275
5.2. |  | Приобретение трактора марки ВТК-90 ТГ (на гусиничном ходу) | ед. | 1 |  |  |  | 1489.225 | 0 | -1489.225
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х |  | 200879.81 | 0 | -200879.81 | х | 0 | 0 | - | -
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.12 | 844.19
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.57 | 684.241
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 190.43 | 158.82
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.11 | 173.16
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.19 | 54.27 | - | - |  |  | Рост износа основных средств находится в пределах естественного износа, соответствующего общему техническому ресурсу их работы.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Аварий нет
| Примечание: | В настоящее время материал по корректировке утвержденной инвестиционной программы АО "Атырауская ТЭЦ" по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергией на 2022 год по мероприятиям, сохраняя сумму затрат по инвестиционной составляющей на 2022 год на уровне, принятой в утвержденной тарифной смете на 2021-2025 годы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. По всем мероприятиям, включенным в скоректированную Инвестиционную программу на 2022 год работы ведутся в полном объеме.