## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы на 2023 год по итогам 2023 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Энергетическое оборудование | [7 empty] | 305354.35 | 0 | -305354.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж турбины типа ПТ-25-90/10 М (К-30) ст.№11 (I-этап) | к-т | 1 |  | 2023 год |  | 284244.91 | 0 | -284244.91 |  | 0
1.2. |  | Строительство нового здания мастерских электроцеха | раб | 1 |  |  |  | 12244.04 |  | -12244.04
1.3. |  | Монтаж фундамента для к/а типа ТГМ-151Б ст.№15 | раб | 1 |  |  |  | 8865.4 |  | -8865.4
2. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 78567.95 | 0 | -78567.95
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж ПВД для т/а ст.№7 типа ПВ-180-180-20-1 - 2 ед.; ПВ-180-180-35-1 - 1ед. | шт. | 3 |  | 2023 год |  | 32530.96 |  | -32530.96
2.2. |  | Приобретение и монтаж "Редукционно-охладитель-ной установки" 100т/ч, 10,0/1,0-1,6МПа 540/280-350°С | шт. | 1 |  |  |  | 2678.36 |  | -2678.36
2.3. |  | Приобретение стопорного клапана для т/а ст.№7 | шт. | 1 |  |  |  | 23554.14 |  | -23554.14
2.4. |  | Приобретение насоса ПЭ-270-150/3 с эл.двигателем | шт. | 1 |  |  |  | 19804.49 |  | -19804.49
3. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 2211.44 | 0 | -2211.44 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение расширителя дренажей РД V 7,5м3 Р-1,5 кгс/см2 для 2-ой очереди | шт. | 1 |  | 2023 год |  | 1008.12 | 0 | -1008.12 |  | 0
3.2. |  | Приобретение задвижек с эл.приводом типа 976-175-ЭБ, РУ-23,5 Т-250С | шт. | 2 |  |  |  | 1003.43 |  | -1003.43
3.3. |  | Приобретение водоуказательных приборов прямого действия (ВУК) типа Т-228Б | шт. | 2 |  |  |  | 199.89 |  | -199.89
4. Оборудование ХВО | [7 empty] | 49278.78 | 0 | -49278.78
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение дренажных насосов с эл.двигателем марки К45/30 7,5кВт, 3000об/мин | шт. | 2 |  | 2023 год |  | 32.08 |  | -32.08
4.2. |  | Приобретение насоса марки Д-320-50 с эл.двигателем 75 кВт 1480 об/мин АИР250S4 | шт. | 1 |  |  |  | 501.71 |  | -501.71
4.3. |  | Приобретение установки обратного осмоса производительностью 150 м3/ч (II- этап) | к-т | 1 |  |  |  | 48744.99 |  | -48744.99
5. Автотехника | [7 empty] | 5292.99 | 0 | -5292.99
5.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение самосвала марки ГАЗС41R13 | ед. | 1 |  | 2023 год |  | 2042.93 | 0 | -2042.93
5.2. |  | Приобретение вакуумной машины марки КАМАЗ65115-50 МВ-10Д, 10 тн | ед. | 1 |  |  |  | 3250.06 | 0 | -3250.06
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х |  | 440705.51 | 0 | -440705.51 | х | 0 | 0 | - | -
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.96 | 912.15
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.25 | 910.44
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 161.6 | 165.24
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.13 | 173.06
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 56.41 | - | -
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Аварий нет
| Примечание: | В настоящее время материал по корректировке утвержденной инвестиционной программы АО "Атырауская ТЭЦ" по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергией на 2023 год по мероприятиям, сохраняя сумму затрат по инвестиционной составляющей на 2023 год на уровне, принятой в утвержденной тарифной смете на 2021-2025 годы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. По всем мероприятиям, включенным в скоректированную Инвестиционную программу на 2023 год работы ведутся в полном объеме.