## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы на 2021 год по итогам 2021 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Энергетическое оборудование | [7 empty] | 73492.63 | 0 | -73492.63 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение турбины ст.№6 типа ПТ-60-90/13 | к-т | 1 |  | 2021 год |  | 73492.63 | 0 | -73492.63 |  | 0
2. Монтажно-строительные работы | [7 empty] | 11333.44 | 0 | -11333.44 |  | 0
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Строительство здания обратного осмоса производи-тельностью 300м2 | раб. | 1 |  | 2021 год |  | 11333.44 | 0 | -11333.44 |  | 0
3. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 70600.55 | 0 | -70600.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение и монтаж ПВД для т/а ст.№5 типа ПВ-350/230-21м -1ед; ПВ-350/230-36м -1ед.;ПВ-350/230-50м-1ед. | ед. | 3 |  | 2021 год |  | 28448.53 | 0 | -28448.53 |  | 0
3.2. |  | Приобретение электро-двигателя ДА3О4-450Х-4У1 630кВт для НГВС | шт. | 1 |  |  |  | 4052.02 |  | -4052.02
3.3. |  | Приобретение материалов для замены внутристан-ционного сетевого трубо-провода горячего водо-снабжения города труб и задвижек в пределах АТЭЦ, с заменой опор : | [7 empty] | 0
3.3.1. |  | Задвижки в комплекте Ду-800 Ру-25 | шт. | 5 |  |  |  | 32500 |  | -32500
3.4. |  | Приобретение насоса 1Д1250-125 с эл. двигателями для замены НГВС 4 оч. | шт. | 1 |  |  |  | 5600 |  | -5600
4. Оборудование для котельного цеха | [5 empty] | 2021 год |  | 8741.925 | 0 | -8741.925
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10 | шт. | 1 |  |  |  | 1048.15 |  | -1048.15
4.2. |  | Приобретение сепаратора непрерывной продувки IIст. V-5,5м³ Р=1,5кгс/см2 для котлоагрегатов ст.№8,9,10 | шт. | 1 |  |  |  | 1220.82 |  | -1220.82
4.3. |  | Приобретение сепаратора непрерывной продувки Iст. V-1,7м³ Р=8кгс/см2 для котлоагрегата ст.№5 | шт. | 1 |  |  |  | 1048.15 |  | -1048.15
4.4. |  | Приобретение ГПК (главный предохранительный клапан) типа 530 ДУ150 с обратными фланцами и крепежами | шт. | 3 |  |  |  | 3683.82 |  | -3683.82
4.5. |  | Приобретение ИПК (импульсно-предохранитель-ный клапан) типа 586-20-ЭМ для к/а ст.№1-14 | шт. | 3 |  |  |  | 716.392 |  | -716.392
4.6. |  | Приобретение задвижки с эл. приводом типа 1012-175-ЭН, РУ-23,5, Т-250°С для питательного трубопровода к/а ст.№3-7 | шт. | 2 |  |  |  | 1024.593 |  | -1024.593
5. Проектные работы | [7 empty] | 9760.31 | 0 | -9760.31 |  | 0
5.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Разработка проекта к/а ТГМ-220-151Б ст.№15 | проект | 1 |  | 2021 год |  | 2653.29 | 0 | -2653.29 |  | 0
5.2. |  | Разработка ТЭО модернизации системы технического водоснабжения | проект | 1 |  |  |  | 7107.02 | 0 | -7107.02
6. Оборудование для ЦТАИ | [7 empty] | 3166.95 | 0 | -3166.95
6.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение расходомеров для химического цеха ФLONEГ | ед. | 30 |  | 2021 год |  | 2798.57 | 0 | -2798.57
6.2. |  | Приобретение электронного манометра точных измерений типа МТИ-100/М2-ДИВ | шт. | 1 |  |  |  | 30.8 | 0 | -30.8
6.3. |  | Приобретние помпы ручной пневматической типа ЭЛЕМЕР-PV-60 | шт. | 1 |  |  |  | 76.99 | 0 | -76.99
6.4. |  | Приобретение пресс ручной пневматический типа ЭЛЕМЕР-PRV-6 | шт. | 1 |  |  |  | 260.59 | 0 | -260.59
7. Оборудование для ХВО | [7 empty] | 6173.77 | 0 | -6173.77
7.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение баков хранения кислоты V-50м3 в новом кислотном складе | шт. | 1 |  | 2021 год |  | 1522.94 | 0 | -1522.94
7.2. |  | Приобретение фильтра (D=3000мм) для замены H-кат.фильтра I ст. №5 и Ан. фильтра I ст. №3,4 с обвязкой и задвижек (в комплекте) | шт. | 3 |  |  |  | 3940.13 | 0 | -3940.13
7.3. |  | Приобретение трубопрово-дов для замены смешанной воды №3 Ф273х8мм-260м., отводы ф273х8мм -20шт, фланцы ф273-16шт. | тн | 13.6 |  |  |  | 710.7 | 0 | -710.7
8. Автотехника | [7 empty] | 10068.98 | 0 | -10068.98
8.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение автобуса марки ПАЗ-32054 | ед. | 1 |  | 2021 год |  | 2221.3 | 0 | -2221.3
8.2. |  | Приобретение самосвала марки КАМАЗ 65115-6058-50 | ед. | 1 |  |  |  | 2475.605 | 0 | -2475.605
8.3. |  | Приобретение погрузчика-вилового грузоподъемностью 4 тн марки RTEL 940-4 | ед. | 1 |  |  |  | 3150.775 | 0 | -3150.775
8.4. |  | Приобретение роторной косилки кусторез марки КРД-1,5 | ед. | 1 |  |  |  | 2221.3 | 0 | -2221.3
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х |  | 193338.555 | 0 | -193338.555 | х | 0 | 0 | - | -
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.3242 | 939.25
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.4624 | 765.7552
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 183.0634 | 172.37
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.17 | 173.1
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.61 | 54.81 | - | - |  |  | Рост износа основных средств находится в пределах естественного износа, соответствующего общему техническому ресурсу их работы.
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Аварий нет
| Примечание: | В настоящее время материал по корректировке утвержденной инвестиционной программы АО "Атырауская ТЭЦ" по регулируемой услуге по производству и снабжению тепловой энергией на 2021 год по мероприятиям, сохраняя сумму затрат по инвестиционной составляющей на 2021 год на уровне, принятой в утвержденной тарифной смете на 2021-2025 годы находится на рассмотрении в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области. По всем мероприятиям, включенным в скоректированную Инвестиционную программу на 2021 год работы ведутся в полном объеме.