## Лист1
Приложение 5
к Правилам осуществления деятельности
субъектами естественных монополий
Информация об ожидаемом исполнении инвестиционной программы по итогам 2024 года. | [24 empty] | форма 1
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль", производство и снабжение тепловой энергией
наименование субъекта, вид деятельности
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий по Инвестпрограмме | Единица изме-рения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционного программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт | [6 empty] | Амортизация | Прибыль |  |  | Факт прошлого года | факт текущего года | Факт прошлого года | факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I. Информация об исполнений Инвестпрограммы
1. Оборудование для турбинного цеха | [7 empty] | 173976.29 | 173976.29 |  |  | 173976.29 | 0 | 0 | 0
1.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение ротор турбины типа ПТ-25-90/10М в сборе для т/а ст.№10 | шт. | 1 |  | 2024 год |  | 38532.43 | 38532.43 |  |  | 38532.43
1.2. |  | Приобретение асинхронный вертикальный двигатель ВАН 118/51-8У3 N-1000кВт. N-750об/мин. | шт. | 1 |  |  |  | 17266.98 | 17266.98 |  |  | 17266.98
1.3. |  | Запасные части к насосам (ПЭ 270-150-3М-Т, ПЭ 270-150-3) | к-т | 1 |  |  |  | 4199.98 | 4199.98 |  |  | 4199.98
|  | Приобретение насоса ПЭ-270-150/3МТ с эл.двигателем | шт. | 1 |  |  |  | 25945.84 | 25945.84 |  |  | 25945.84
|  | Приобретение деаэратора типа ДП-225/65 для подпитки котла (4 оч.) | шт. | 1 |  |  |  | 15172.89 | 15172.89 |  |  | 15172.89
|  | Приобретение ПВД для т/а ст.№7 типа ПВ-180-180-20-1 - 2 ед.; ПВ-180-180-35-1 - 1ед. | шт. | 3 |  |  |  | 65492.05 | 65492.05 |  |  | 65492.05
|  | Приобретение Редукционно-охладительной установки" 100 т/ч, 10,0/1,0-1,6 МПа 540/280-350 C ст.№2, 3 | шт. | 1 |  |  |  | 7366.12 | 7366.12 |  |  | 7366.12
2. Оборудование для котельного цеха | [7 empty] | 32467.31 | 32467.31 |  |  | 32467.31
2.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение рециркуляционных мазутонасосов 4НК-5х1 диаметр рабочего колеса 220мм. с эл. двигателем | шт. | 2 |  | 2024 год |  | 1350.37 | 1350.37 |  |  | 1350.37
2.2. |  | Приобретение редуктора для РВП МПО-2-18ВК-81,6-5,5/18 с эл. двигателем (котлов ст.№11-13). | шт. | 3 |  |  |  | 1681.05 | 1681.05 |  |  | 1681.05
2.3. |  | Приобретение ГПК (главный предохранительный клапан) типа 530 ДУ150 с обратными фланцами и крепежами для котлов ст.№3,4 | шт. | 2 |  |  |  | 2632.86 | 2632.86 |  |  | 2632.86
2.4. |  | Приобретение ИПК (импульсно-предохранительный клапан) типа 586-20-ЭМ для к/а ст.№1-14 | шт. | 2 |  |  |  | 753.87 | 753.87 |  |  | 753.87
|  | Приобретение электродвигателя марки ДАЗ0 4 -450Х-10МУ1, 250кВт., 600 об/мин. | шт. | 1 |  |  |  | 3188.3 | 3188.3 |  |  | 3188.3
|  | Приобретение электродвигателя марки ДАЗ0 4 -450Х-8МУ1, 315кВт., 750 об/мин для ДС котла ст.№9 | шт. | 1 |  |  |  | 4347.43 | 4347.43 |  |  | 4347.43
|  | Приобретение электродвигателей марки АО-63-8М, 7 кВт, 735об/мин (для к/та ст.№3-7). | шт. | 2 |  |  |  | 150.32 | 150.32 |  |  | 150.32
|  | Приобретение электродвигателя марки ДАЗО -14-59-8/10, 1 скорость 160кВт, 596 об/мин. 2 скорость 320 кВт, 744 об/мин для ДС котла ст.№11-13 | шт. | 2 |  |  |  | 8693.44 | 8693.44 |  |  | 8693.44
|  | Приобретение электродвигателя марки В-180 М 8; 15 Вт, 730 об/мин | шт. | 1 |  |  |  | 62.74 | 62.74 |  |  | 62.74
|  | Приобретение дутьевого вентилятора ВДН-20-ПУ, с электродвигателем для котлов ст. №11,12,13. | шт. | 1 |  |  |  | 7212.94 | 7212.94 |  |  | 7212.94
|  | Приобретение задвижки с эл.приводом типа 885-225-ЭН; РУ-9,8МПа; Т-540С | шт. | 1 |  |  |  | 2393.99 | 2393.99 |  |  | 2393.99
3. Оборудование для ХВО | [7 empty] | 28276.49 | 28276.49 | 0 |  | 28276.49 | 0 | 0 | 0
3.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение бака нейтрализатора V=260м³ | шт. | 2 |  | 2024 год |  | 11404.33 | 11404.33 |  |  | 11404.33
3.2. |  | Замена щелочного мерника V=5м³ | шт. | 1 |  |  |  | 827.11 | 827.11 |  |  | 827.11
3.3. |  | Приобретение бака V=200м³, для замены бака осветлённой воды №1,№2. | шт. | 2 |  |  |  | 9551.23 | 9551.23 |  |  | 9551.23
3.4. |  | Приобретение пластиковых труб и фитингов для выноса напорной линии КНС IV очереди, для трассы ТП отстойника ХВО | к-т | 1 |  |  |  | 1361.73 | 1361.73 |  |  | 1361.73
3.5. |  | Приобретение насоса марки №4 Д320-50 с эл.двигателем 75кВт 1480 об/мин АИР250S4 | шт. | 1 |  |  |  | 464.85 | 464.85 |  |  | 464.85
3.6. |  | Приобретение насосов №3 и №4 марки АР-150 с эл. двигателем 20кВт. | шт. | 2 |  |  |  | 4667.24 | 4667.24 |  |  | 4667.24
4. Монтажно-строительные работы | [7 empty] | 175170.38 | 175170.38 | 0 |  | 175170.38
4.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Реконструкция дымовой трубы №1 с заменой футировки и кирпичной кладки верхнего яруса | работа | 1 |  | 2024 год |  | 24952.45 | 24952.45 |  |  | 24952.45
4.2. |  | Монтаж трубопроводов для замены внутристанционного сетевого трубопровода горячего водоснабжения города, в пределах АТЭЦ (III -этап) | работа | 1 |  |  |  | 54179.34 | 54179.34 |  |  | 54179.34
4.3. |  | Монтаж паропровода д.426х10, Р=8-13 ата | работа | 1 |  |  |  | 65046.7 | 65046.7 |  |  | 65046.7
|  | Замена паропровода д.273х26, Р-100 кгс/см2, перемычки к/а ст.№7 и ст.№8 в связи с наработкой паркового ресурса | работа | 1 |  |  |  | 30991.89 | 30991.89 |  |  | 30991.89
5. Автотехника | [7 empty] | 24496.109 | 24496.1 | 0 |  | 24496.1
5.1. | Производство и снабжение тепловой энергией потребителей г.Атырау | Приобретение самосвала марки SHACMAN, грузоподъемностью 14,5 тн. | ед. | 2 |  | 2024 год |  | 7817.11 | 7817.11 |  |  | 7817.11
5.2. |  | Приобретение автомашины Газель бортовая ГАЗ-А21R33, ГАЗ 322173 | ед. | 2 |  |  |  | 4203.81 | 4203.81 |  |  | 4203.81
|  | Приобретение погрузчика-вилового грузоподъемностью 5 тн марки XCMG XCB-DT50 |  | 1 |  |  |  | 2877.393 | 2877.39 |  |  | 2877.39
|  | Приобретение фронтального погрузчика LW 500 FN, грузоподъемностью 3 тн |  | 1 |  |  |  | 3946.14 | 3946.14 |  |  | 3946.14
|  | Приобретение сварочного дизельного агрегата АДД-4004 |  | 1 |  |  |  | 928.133 | 928.13 |  |  | 928.13
|  | Приобретение автобуса |  | 1 |  |  |  | 4723.523 | 4723.52 |  |  | 4723.52
Итого по Инвестпрограмме: |  | х | х | х | х | х |  | 434386.579 | 434386.57 | 0 | х | 434386.57 | 0 | - | -
II. Технико-экономические показатели:
2.1. | Объем производства тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903.76 | 896.52
2.2. | Полезный отпуск тепловой энергии |  | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.14 | 895.33
2.3. | Возмещение нормативно-технических потерь в тепловых сетях АО "Атырауские тепловые сети" |  | тыс.Гкал | [12 empty] | 164.92 | 178.86
2.4. | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии |  | кг/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.04 | 172.88
2.5. | Степень износа по основному оборудованию |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 51.3 | - | -
2.6. | Количество аварий и отказов, всего |  | кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Аварий нет
Примечание: